Table des matières

PRÉAMBULE	2

1.	Rappel du contexte et des enjeux	2

2.	Positionnement de la communication dans le projet global	3

I.	DIAGNOSTIC ET FONDAMENTAUX	4

1.	Analyse de l’existant	4

2.	Cartographie des parties prenantes	6

3.	Analyse SWOT	8

4.	Benchmark : enseignements des dispositifs comparables	10

II.	STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT	13

1.	Benchmark : enseignements des dispositifs comparables	13

2.	Territoire de marque et ton de voix	14

3.	Messages clés par cible	16

4.	Storytelling du projet	18

III.	ÉCOYSTÈME DE COMMUNICATION	20

1.	Canaux digitaux	20

2.	Communication institutionnelle et relation presse	22

3.	Communication de proximité	24

4.	Communication événementielle	25

5.	Outils et supports	26

IV.	PLAN D’ACTIONS OPÉRATIONNEL	28

1.	Phase 0 – Préparation	28

2.	Phase 1 – Lancement	30

3.	Phase 2 – Mobilisation	32

4.	Phase 3 – Valorisation	34

V.	BUDGET PRÉVISIONNEL	36

1.	Méthodologie de construction budgétaire	37

2.	Budget par poste	38

VI.	GOUVERNANCE ET ORGANISATION	41

1.	Répartition des rôles	42

2.	Validation des contenus	42

3.	Outils de pilotage et coordination	43

VII.	SUIVI ÉVALUATIONS ET KPIs	43

1.	Indicateurs de performance	43

2.	Tableau de bord synthétique	44

3.	Suivi des QR Codes	45

4.	Reporting	45

# PRÉAMBULE

## Rappel du contexte et des enjeux

La diaspora ivoirienne : un potentiel sous-exploité

La diaspora ivoirienne constitue aujourd'hui l'une des ressources les plus stratégiques mais paradoxalement les moins valorisées du développement national. Estimée à plusieurs centaines de milliers de personnes réparties principalement en Europe (France, Italie, Allemagne), en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), et en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Mali, Ghana), elle représente bien plus qu'une source de transferts financiers.

Chaque année, ces transferts injectent des milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Pourtant, l'essentiel de ces flux reste orienté vers la consommation courante des ménages plutôt que vers des investissements productifs et structurants. Au-delà de l'argent, c'est tout un capital — compétences, expertises, réseaux professionnels, capacités d'innovation — qui demeure largement inexploité.

Un cadre politique favorable

La Côte d'Ivoire a pris la mesure de cet enjeu. Le Plan National de Développement (PND 2021-2025) identifie clairement la diaspora comme un levier de transformation économique et sociale. La Politique Nationale de Gestion de la Diaspora Ivoirienne (PNGDI) traduit cette ambition en orientations concrètes : améliorer les conditions de vie des Ivoiriens de l'extérieur, valoriser leurs compétences, et faciliter leurs investissements au pays.

C'est dans ce contexte que la Direction Générale des Ivoiriens de l'Extérieur (DGIE), rattachée au Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, a initié le projet AYENAH.

AYENAH : un dispositif pilote innovant

AYENAH — dont le nom évoque en langue Malinké l'idée d'entraide ("aide-moi") — n'est pas un énième programme de financement. C'est un laboratoire d'innovation institutionnelle qui vise à expérimenter et valider un modèle reproductible de mobilisation de la diaspora.

Financé à hauteur de 450 000 euros sur 24 mois par l'Agence Française de Développement (AFD), avec l'appui technique d'Expertise France dans le cadre du programme régional CRPM II (Coopération Régionale sur les Politiques Migratoires), le projet repose sur trois piliers complémentaires :

| Pilier | Description | Mécanisme |
| --- | --- | --- |
| Initiatives locales | Cofinancement de projets de développement portés conjointement par des associations de la diaspora et des structures locales | Subventions jusqu'à 50 000 € (70% max du coût total) |
| Expertise diaspora | Mobilisation des compétences des professionnels ivoiriens de l'extérieur pour des missions d'appui technique | Prise en charge des frais de déplacement et séjour |
| Dialogue institutionnel | Renforcement des capacités de la DGIE et structuration d'un cadre d'échange pérenne État-diaspora | Forums, ateliers, outils de gouvernance |

Les enjeux majeurs

Pour réussir, AYENAH doit relever plusieurs défis :

- Enjeu de confiance : Convaincre une diaspora souvent échaudée par des promesses non tenues que ce dispositif est crédible, transparent et accessible.

- Enjeu de mobilisation : Toucher, informer et engager des communautés dispersées sur plusieurs continents, avec des réalités et attentes diverses.

- Enjeu de démonstration : Produire rapidement des résultats concrets et visibles pour légitimer le modèle et préparer sa mise à l'échelle.

- Enjeu d'appropriation locale : Impliquer les communautés bénéficiaires en Côte d'Ivoire pour garantir l'ancrage et la pérennité des projets soutenus.

- Enjeu de capitalisation : Documenter l'expérience pour en faire un modèle exportable, tant au niveau national qu'au sein de la sous-région.

## Positionnement de la communication dans le projet global

La communication : fonction stratégique, non accessoire

Dans un projet comme AYENAH, la communication n'est pas un "plus" ou une simple vitrine institutionnelle. Elle constitue une fonction stratégique centrale sans laquelle les objectifs opérationnels ne peuvent être atteints.

Pourquoi ? Parce qu'AYENAH repose fondamentalement sur la participation volontaire d'acteurs dispersés géographiquement (la diaspora), sur la confiance entre des parties prenantes qui ne se connaissent pas nécessairement (associations diaspora / structures locales / État), et sur la visibilité des résultats pour convaincre les sceptiques et les partenaires financiers.

Les fonctions stratégiques de la communication AYENAH

| Fonction | Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Faire connaître | Créer la notoriété du dispositif auprès des cibles prioritaires | La diaspora sait qu'AYENAH existe et comprend ce qu'il propose |
| Faire adhérer | Construire la confiance et susciter l'engagement | Les associations et experts passent à l'action (dépôt de projets, candidatures missions) |
| Faire participer | Mobiliser les relais et créer une dynamique collective | Un réseau actif d'ambassadeurs et de partenaires amplifie le message |
| Faire savoir | Valoriser les réalisations et démontrer l'impact | Les résultats sont documentés, visibles et crédibilisent le modèle |
| Faire durer | Capitaliser les apprentissages pour la pérennité et la réplicabilité | AYENAH devient une référence, un modèle documenté et transférable |

La communication comme levier des trois axes du projet

Chaque pilier d'AYENAH a besoin de la communication pour atteindre ses objectifs :

Axe 1 – Soutien aux initiatives locales → La communication doit faire connaître les appels à projets, expliquer les critères et procédures, rassurer sur la transparence du processus de sélection, puis valoriser les projets financés.

Axe 2 – Mobilisation de l'expertise → La communication doit identifier et toucher les experts potentiels dans la diaspora, leur donner envie de s'engager, et mettre en lumière les missions réalisées pour créer un effet d'entraînement.

Axe 3 – Dialogue diaspora-État → La communication doit positionner AYENAH comme un espace de confiance et d'écoute, relayer les échanges et recommandations issus des forums, et renforcer l'image d'un État à l'écoute de sa diaspora.

Positionnement dans l'architecture du projet

La communication est placée sous la responsabilité directe de la Cellule de Coordination du projet, basée à la DGIE.

Le défi spécifique : communiquer avec une équipe resserrée

La stratégie de communication doit être pensée pour maximiser l'impact avec des ressources limitées. Cela implique :

- De prioriser rigoureusement les actions à fort effet de levier

- De s'appuyer massivement sur des relais (ambassadeurs, partenaires, médias)

- D'automatiser et d'outiller ce qui peut l'être (templates, calendrier éditorial, outils de programmation)

- De capitaliser sur chaque action pour en démultiplier les retombées

Ce plan stratégique est conçu dans cette logique : faire plus avec moins, mais faire juste.

# DIAGNOSTIC ET FONDAMENTAUX

## Analyse de l’existant

Un socle solide sur lequel bâtir

Le projet AYENAH s'appuie sur un ensemble d'actifs structurants qui constituent les fondations de sa stratégie de communication.

L'identité visuelle constitue un acquis majeur. Le logo AYENAH, moderne et distinctif, associe le vert — couleur de l'espérance et du développement — à une typographie affirmée qui confère au projet une stature institutionnelle. La Baseline "Mobiliser la Diaspora pour le Développement de la Côte d'Ivoire" pose d'emblée la mission du projet en des termes clairs et mémorisables. Cette identité cohérente permet une reconnaissance immédiate et une déclinaison harmonieuse sur tous les supports.

L'ancrage institutionnel constitue un atout différenciant. AYENAH est porté par la Direction Générale des Ivoiriens de l'Extérieur, rattachée au Ministère des Affaires Étrangères. Ce positionnement confère au projet une légitimité que peu d'initiatives diaspora peuvent revendiquer. Le partenariat formalisé avec l'Agence Française de Développement et Expertise France ajoute une caution internationale et ouvre l'accès à des réseaux d'expertise et de bonnes pratiques. La présence des logos partenaires sur les supports de communication témoigne de cette alliance solide.

La gouvernance structure le pilotage du projet. Le Comité de Pilotage valide les orientations stratégiques. Le Comité de Sélection examine les projets candidats au financement. La Cellule de Coordination assure la mise en œuvre opérationnelle et le suivi quotidien. Le manuel de procédures encadre l'ensemble des processus. Ces éléments, souvent négligés dans l'analyse communicationnelle, sont pourtant essentiels : ils garantissent que les promesses faites dans la communication peuvent être tenues dans la réalité.

La plateforme digitale https://ayenah.ci constitue le point de convergence central de l'écosystème de communication : information institutionnelle, appels à projets, candidatures en ligne, valorisation des réalisations. Elle est le socle sur lequel s'appuie l'ensemble de la stratégie digitale du projet.

Les axes de développement

Pour déployer pleinement son potentiel, la communication AYENAH investit plusieurs chantiers stratégiques.

Le premier axe concerne la notoriété. AYENAH doit exister dans l'esprit de sa cible principale : la diaspora ivoirienne. Cet objectif impose un effort constant de visibilité et une stratégie de communication capable de faire émerger le projet dans un environnement digital saturé d'informations.

Le deuxième axe concerne la production de contenus. Une communication efficace se nourrit d'histoires, d'images, de visages. La banque de contenus visuels doit être alimentée en continu : photos de projets, témoignages vidéo de bénéficiaires, reportages terrain. Chaque activité du projet — prospection, sélection, mission d'expertise, suivi de réalisation — représente une opportunité de production de contenus exploitables.

Le troisième axe concerne les canaux de diffusion directe. Pour toucher une diaspora dispersée sur plusieurs continents, la présence web ne suffit pas : il faut établir un contact direct avec les cibles. Cela suppose une newsletter régulière, un canal WhatsApp officiel, et une animation constante des réseaux sociaux.

Le quatrième axe concerne le réseau de relais. La Cellule de Coordination, aussi efficace soit-elle, ne peut toucher seule des centaines de milliers d'Ivoiriens répartis dans le monde. La communication AYENAH s'appuie sur un maillage structuré d'ambassadeurs et de points focaux : présidents d'associations, leaders d'opinion, partenaires médias, relais institutionnels dans les ambassades et consulats.

L’ancrage territorial : un atout différenciant

Les missions de prospection régionale constituent une source permanente de matériau communicationnel et un avantage stratégique pour AYENAH.

Ces missions génèrent un contenu précieux : des rencontres avec les acteurs locaux, des échanges sur les besoins des territoires, des visages et des paroles authentiques. Chaque atelier, chaque réunion, chaque visite de terrain est une occasion de capter du contenu — photos, vidéos, témoignages — qui alimente la communication du projet.

Plus encore, ces missions permettent de constituer une banque de projets : des initiatives identifiées, des porteurs de projets rencontrés, des besoins documentés. Cette matière première enrichit le storytelling d'AYENAH et démontre son ancrage dans les réalités locales.

Principe directeur : Chaque activité du projet est une opportunité de communication. Prospection, sélection, conventionnement, mission d'expertise, suivi de projet, évaluation — toutes ces étapes génèrent systématiquement des contenus exploitables.

## Cartographie des parties prenantes

Comprendre à qui l’on parle

Une stratégie de communication efficace repose sur une connaissance fine de ses publics. AYENAH s'adresse à un écosystème complexe de parties prenantes, aux profils variés, aux attentes distinctes, et aux habitudes de communication différentes. Cette diversité impose une approche segmentée : le message qui touche un expert ivoirien installé à Paris n'est pas celui qui mobilise une coopérative agricole du Poro, ni celui qui convainc un partenaire financier.

La Diaspora Ivoirienne : Cœur de cible

La diaspora constitue la cible primaire d'AYENAH. Mais parler de "la diaspora" au singulier serait une erreur stratégique. Derrière ce terme se cachent des réalités multiples qu'il convient de distinguer.

Les associations et organisations collectives forment un segment important. Présentes dans tous les pays d'accueil — France, États-Unis, Italie, Allemagne, Canada, mais aussi Burkina Faso, Mali ou Ghana — elles fédèrent les Ivoiriens de l'extérieur autour de l'entraide, du développement local ou de la préservation culturelle. Pour AYENAH, elles représentent des partenaires naturels du premier pilier : le cofinancement de projets de développement. Leurs attentes sont pragmatiques. Elles veulent des procédures claires, un accompagnement réel dans le montage de projets, et une reconnaissance institutionnelle de leur rôle. Habituées à s'organiser via Facebook et WhatsApp, c'est sur ces plateformes qu'il faut les rencontrer.

Les experts et professionnels constituent un autre segment tout aussi important. Médecins, ingénieurs, enseignants-chercheurs, cadres d'entreprise — ils ont bâti des carrières solides à l'étranger et disposent de compétences recherchées. AYENAH leur propose de mettre ce savoir-faire au service de leur pays d'origine à travers des missions d'expertise. Pour les toucher, le registre doit être différent : plus professionnel, axé sur l'impact et la reconnaissance. LinkedIn devient le canal stratégique, complété par des communications ciblées par email et des webinaires thématiques.

Les étudiants et jeunes diplômés représentent un vivier d'avenir. Connectés, créatifs, en quête de sens, ils constituent la relève de la diaspora engagée. Leur mobilisation passe par des codes différents : formats courts, ton moderne, présence sur Instagram, réel, mise en avant d'opportunités de networking et de visibilité.

Les entrepreneurs et investisseurs, enfin, forment le segment à fort potentiel économique. Porteurs de projets ou détenteurs de capacités d'investissement, ils attendent d'un dispositif comme AYENAH un cadre sécurisé, un accompagnement technique, et des perspectives de rentabilité. La communication emprunte ici les codes du monde des affaires : événements B2B, presse économique, témoignages d'entrepreneurs ayant réussi leur implantation.

Les acteurs locaux : partenaires indispensables

AYENAH ne peut réussir sans l'engagement des acteurs en Côte d'Ivoire. Trois catégories méritent une attention particulière.

Les collectivités territoriales — communes, conseils régionaux, districts — sont les partenaires d'ancrage des projets. Leur implication garantit la pertinence locale et la pérennité des initiatives soutenues. Leur attente est simple : des projets structurants pour leur territoire, des financements, et une visibilité qui valorise leur action. Les atteindre suppose une communication institutionnelle (courriers officiels, rencontres), relayée par les ateliers terrain et les médias locaux.

Les porteurs de projets locaux — ONG, coopératives, groupements d'intérêt communautaire — sont les chevilles ouvrières du développement. Ce sont eux qui, en partenariat avec les associations de la diaspora, portent les projets financés par AYENAH. Ils cherchent un accès au financement, un appui technique, et une mise en relation avec des partenaires diaspora. Le site web et les ateliers régionaux constituent leurs principaux points d'entrée.

Le grand public ivoirien, enfin, constitue le bénéficiaire ultime et le juge de paix du projet. C'est dans l'amélioration concrète des conditions de vie — une coopérative modernisée, une activité permettant à toute une localité d’embauché ou produire de la matière utile à la population — que se mesure le succès d'AYENAH. Communiquer vers ce public, c'est rendre compte des résultats, susciter la fierté nationale, et renforcer le lien entre la diaspora et le pays.

Les partenaires institutionnels : Légitimité et moyens

La DGIE et son Ministère de tutelle sont les garants politiques du projet. Leur attente en matière de communication est double : une visibilité institutionnelle qui valorise l'action de l'État, et des résultats probants qui justifient l'investissement consenti. Chaque communication officielle, chaque événement, chaque bilan intègre cette dimension.

Expertise France et l'AFD, partenaires techniques et financiers, ont leurs propres exigences. Respect des normes de visibilité (logos, mentions), reporting régulier sur les actions de communication, capitalisation des enseignements pour alimenter la réflexion régionale dans le cadre du CRPM II. La communication AYENAH intègre ces contraintes tout en préservant son identité propre.

Les médias : amplificateurs essentiels

Aucune stratégie de communication ne peut faire l'économie des médias. Pour AYENAH, deux catégories sont stratégiques.

Les médias nationaux ivoiriens — RTI, NCI, Life TV, Fraternité Matin, les radios locales — permettent de toucher le grand public et de légitimer le projet dans l'espace public national. Leur attente est professionnelle : des contenus prêts à diffuser, des accès aux acteurs pour des interviews, des exclusivités sur les annonces importantes.

Les médias diasporiques — radios communautaires en France, web TV aux États-Unis, blogs et sites d'information animés par des Ivoiriens de l'extérieur — constituent des relais irremplaçables vers les communautés ciblées. Leur force est la proximité : ils parlent le langage de leur audience, connaissent ses préoccupations, bénéficient de sa confiance. Des partenariats structurés avec ces médias permettent d'amplifier considérablement la portée des messages d'AYENAH.

Principe directeur : Cette cartographie guide chaque décision de communication : quel message pour quelle cible, par quel canal, avec quel ton. Une communication indifférenciée, qui parlerait à tous de la même manière, ne parlerait en réalité à personne. AYENAH assume une approche segmentée, adaptant le fond et la forme à chaque public, tout en maintenant une cohérence globale autour de son identité et de ses valeurs.

## Analyse SWOT

L'analyse SWOT permet de croiser les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) pour orienter les choix stratégiques.

Les forces sur lesquelles capitaliser

AYENAH dispose d'atouts significatifs pour sa communication.

L'identité visuelle est aboutie et distinctive. Dans un univers où de nombreux projets de développement souffrent d'une image institutionnelle froide ou générique, AYENAH se démarque par un logo moderne, une palette chromatique cohérente et une Baseline qui pose clairement sa mission.

L'ancrage institutionnel confère une légitimité rare. Être porté par la DGIE, sous tutelle du Ministère des Affaires Étrangères, c'est bénéficier du sceau de l'État ivoirien. Pour une diaspora parfois sollicitée par des initiatives de fiabilité douteuse, cette caution officielle est un facteur de confiance déterminant.

Le partenariat avec l'AFD et Expertise France ajoute une dimension internationale. Ces institutions sont reconnues pour leur sérieux et leur expertise. Leur engagement aux côtés d'AYENAH rassure et ouvre des portes.

Le positionnement du projet est intrinsèquement porteur pour la communication. La triple dimension d'AYENAH — financement de projets, mobilisation d'expertise, dialogue institutionnel — offre une richesse de messages et d'angles. C'est un dispositif complet, pas un simple dispositif, et cette singularité mérite d'être valorisée.

Enfin, l'ancrage territorial via les missions de prospection régionale génère un matériau authentique : des rencontres, des visages, des besoins exprimés. Cette connexion au terrain est un antidote puissant contre l'image d'un projet "hors sol" conçu dans des bureaux.

Les faiblesses à compenser

Plusieurs défis structurels doivent être pris en compte.

La notoriété se construit dans la durée. AYENAH évolue dans un environnement où l'attention de la diaspora est sollicitée de toutes parts. Émerger et rester visible impose un effort constant et une stratégie de communication soutenue.

La présence digitale exige une animation permanente. Un site web, des réseaux sociaux, une newsletter ne produisent des effets que s'ils sont alimentés régulièrement. Cette exigence de continuité mobilise des ressources et une organisation rigoureuse.

La production de contenus doit être systématique. Photos, vidéos, témoignages, success stories — ces éléments ne se créent pas spontanément. Ils nécessitent une démarche volontariste de captation et de mise en forme à chaque étape du projet.

Les opportunités à saisir

L'environnement offre des opportunités favorables.

La diaspora ivoirienne est hyperconnectée. Smartphones omniprésents, usage intensif de WhatsApp et Facebook, appétit pour les contenus vidéo — les conditions sont réunies pour une diffusion virale si les contenus sont adaptés.

L'aspiration à contribuer est réelle. Nombreux sont les Ivoiriens de l'extérieur qui souhaitent participer au développement de leur pays autrement que par les transferts d'argent familiaux. AYENAH répond à cette attente latente.

Le cadre politique est porteur. Le PND et la PNGDI placent la diaspora au cœur de la stratégie nationale. AYENAH s'inscrit dans ce mouvement et bénéficie de la dynamique institutionnelle.

Les médias sont friands de success stories diaspora. Les parcours de réussite, les projets qui changent la vie des communautés, les ponts entre l'étranger et le pays — ces récits trouvent naturellement leur place dans les médias, nationaux comme diasporiques.

Les menaces à anticiper

Certains risques doivent être pris en compte.

La méfiance existe. Une partie de la diaspora a été échaudée par des promesses non tenues, des projets mort-nés, des sollicitations douteuses. Convaincre ce public exige des preuves tangibles, pas seulement des discours.

La concurrence est présente. D'autres programmes ciblent la diaspora africaine : MEET Africa, initiatives de l'OIM, programmes bilatéraux divers. AYENAH doit affirmer sa singularité pour ne pas se fondre dans un paysage diversifié et riche de divers programmes.

La dispersion géographique complique la tâche. Toucher des Ivoiriens à Paris, New York, Rome, Ouagadougou et Accra avec des ressources limitées suppose des choix stratégiques.

Les attentes sont élevées. Dès lors qu'AYENAH communique, il crée des attentes. Si les résultats tardent ou déçoivent, le retour de bâton réputationnel peut être sévère.

Synthèse SWOT

|  | Positif | Négatif |
| --- | --- | --- |
| Interne | Identité visuelle forte, ancrage institutionnel, partenaires crédibles, positionnement différenciant, ancrage terrain | Notoriété à construire en continu, présence digitale exigeante, production de contenus à systématiser, réseau de relais à animer |
| Externe | Diaspora connectée, aspiration à contribuer, cadre politique favorable, appétit médiatique pour les success stories | Méfiance d'une partie de la cible, concurrence d'autres programmes, dispersion géographique, niveau d'attentes élevé |

Orientations Stratégiques

Du croisement de ces facteurs émergent quatre orientations :

Premièrement, capitaliser sur la légitimité institutionnelle pour se différencier et rassurer. AYENAH n'est pas une initiative privée ou un projet d'ONG : c'est un dispositif officiel de l'État ivoirien. Cette singularité doit être affirmée.

Deuxièmement, investir le digital avec constance pour maintenir le lien avec une diaspora qui vit en ligne. Site web, réseaux sociaux, WhatsApp, newsletter — l'écosystème digital doit être animé avec régularité et pertinence.

Troisièmement, produire des preuves tangibles en continu. Face à la méfiance, seuls les faits convainquent. Chaque projet financé, chaque mission réalisée, chaque témoignage de bénéficiaire est une brique dans la construction de la crédibilité.

## Benchmark : enseignements des dispositifs comparables

Apprendre des autres pour mieux se positionner

AYENAH n'est pas le premier programme à vouloir mobiliser une diaspora africaine pour le développement. D'autres initiatives, portées par des États, des bailleurs ou des organisations internationales, ont ouvert la voie. Observer leurs pratiques de communication permet d'identifier ce qui fonctionne, ce qui échoue, et ce qui peut inspirer AYENAH.

Panorama des dispositifs de références

| Programme | Portée | Positionnement |
| --- | --- | --- |
| MEET Africa | Continental | Accompagnement des entrepreneurs de la diaspora africaine |
| PASPED | Sénégal | Appui aux projets productifs de la diaspora sénégalaise |
| TOKTEN (PNUD) | Multi-pays | Missions d'experts diaspora auprès des institutions nationales |
| ADEPT (GIZ) | Tunisie | Plateforme d'engagement de la diaspora tunisienne |
| Initiatives marocaines | Maroc | Mobilisation multi-dimensionnelle (investissement, compétences, culture) |

Ce qui fonctionne : les facteurs clés de succès

L'observation de ces programmes fait ressortir plusieurs constantes dans les stratégies de communication réussies.

Le storytelling centré sur l'humain est le premier facteur. Les programmes qui génèrent de l'engagement ne parlent pas de procédures ou de montants : ils racontent des histoires. Un médecin qui retourne former ses pairs, un entrepreneur qui crée des emplois dans son village natal, une association qui construit une école — ce sont ces récits qui touchent et mobilisent. AYENAH place les visages et les parcours au cœur de sa communication.

La présence sur les bons canaux est déterminante. La diaspora africaine ne lit pas les communiqués de presse officiels. Elle échange sur WhatsApp, s'informe sur Facebook, networke sur LinkedIn, se divertit sur YouTube et TikTok. Les programmes qui réussissent sont ceux qui vont à la rencontre de leur public là où il se trouve, avec des formats adaptés à chaque plateforme.

Les contenus vidéo courts génèrent le plus d'engagement. Une capsule de deux minutes montrant un projet en action vaut mieux qu'un rapport de cinquante pages. Les témoignages filmés, les mini-reportages terrain, les explications animées — ces formats sont incontournables.

Les réseaux d'ambassadeurs démultiplient la portée. Aucun programme ne peut toucher seul une diaspora dispersée sur plusieurs continents. Ceux qui réussissent s'appuient sur des relais : leaders associatifs, influenceurs communautaires, personnalités reconnues qui portent le message auprès de leur réseau.

Les partenariats médias diasporiques offrent un accès privilégié aux communautés. Les radios communautaires, les web TV, les blogs influents animés par des membres de la diaspora disposent d'une audience fidèle et engagée. S'associer avec eux permet de bénéficier de leur crédibilité et de leur proximité avec le public.

Enfin, la réactivité et la preuve par les résultats construisent la confiance dans la durée. Les programmes crédibles communiquent sur leurs réalisations, documentent leurs impacts, partagent des bilans transparents.

Ce qui ne fonctionne pas : les écueils à éviter

À l'inverse, certaines erreurs reviennent régulièrement.

La communication trop institutionnelle crée une distance avec le public. Un ton administratif, des visuels froids, un langage technocratique — autant d'éléments qui donnent l'impression d'un dispositif bureaucratique éloigné des réalités de la diaspora.

Les sites web vitrines sans animation régulière donnent une image de projet inactif. Un site qui affiche les mêmes contenus pendant des mois suggère un programme à l'abandon.

L'absence de mécanismes de feedback crée un sentiment de communication à sens unique. Les diasporas veulent être entendues, pas seulement informées. Des espaces d'échange, des possibilités de poser des questions, des réponses aux commentaires — ces éléments construisent la relation.

Le positionnement distinctif d’AYENAH

Au regard de ce benchmark, AYENAH dispose d'atouts singuliers qui méritent d'être valorisés dans sa communication.

AYENAH est porté par l'État ivoirien, avec l’appui technique d’Expertise France et financé par l’AFD. Cette spécificité en fait le dispositif officiel du pays pour mobiliser sa diaspora. C'est un élément de légitimité et de pérennité que peu de programmes peuvent revendiquer.

AYENAH propose une approche complète à trois dimensions : financement de projets, mobilisation d'expertise, dialogue institutionnel. Cette richesse le distingue des programmes mono-thématiques.

AYENAH repose sur une logique de co-construction : chaque projet associe obligatoirement une organisation de la diaspora et un porteur local. Ce n'est pas de l'aide descendante, c'est du partenariat.

AYENAH assume une vocation expérimentale. C'est un laboratoire, un pilote, dont les enseignements servent à construire une politique durable de mobilisation de la diaspora. Cette dimension pionnière peut séduire ceux qui veulent contribuer à écrire une nouvelle page.

Enfin, AYENAH s'ancre dans les réalités territoriales grâce aux missions de prospection. Les projets soutenus répondent à des besoins identifiés avec les communautés, pas à des priorités définies depuis Abidjan ou Paris.

# STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT

## Benchmark : enseignements des dispositifs comparables

Le défi : exister dans l’esprit de la Diaspora

La diaspora ivoirienne reçoit régulièrement des sollicitations : projets familiaux, appels à cotisations associatives, initiatives communautaires, programmes de développement internationaux. Dans ce flux constant, AYENAH doit répondre à une question fondamentale : pourquoi un Ivoirien de l'extérieur choisirait-il de s'engager avec ce dispositif plutôt qu'un autre, ou plutôt que de continuer à agir seul ?

La réponse à cette question constitue la proposition de valeur unique d'AYENAH. Elle doit être claire, différenciante et immédiatement compréhensible.

Les limites de l’action individuelle

Aujourd'hui, lorsqu'un membre de la diaspora souhaite contribuer au développement de son pays, il se heurte à plusieurs obstacles.

Agir seul, c'est souvent agir dans l'incertitude. Comment identifier un projet fiable ? Comment s'assurer que les fonds envoyés seront utilisés à bon escient ? Comment mesurer l'impact réel de sa contribution ? Ces questions, nombreux sont ceux qui se les posent sans trouver de réponse satisfaisante.

Agir via les transferts familiaux, c'est répondre à l'urgence sans construire de solutions durables. L'argent envoyé soutient la consommation courante, rarement des investissements structurants.

Agir via une association diaspora, c'est dépendre des capacités limitées de structures souvent bénévoles, sans appui technique ni garantie de pérennité.

Ce qu’AYENAH apporte de différent

AYENAH propose une réponse structurée à ces limites. Sa proposition de valeur repose sur quatre piliers distinctifs.

- Premier pilier : la garantie institutionnelle. AYENAH est porté par l'État ivoirien à travers la DGIE. Ce n'est pas un projet d'ONG, pas une initiative privée, pas un programme piloté depuis l'étranger. C'est un dispositif officiel de la Côte d'Ivoire pour mobiliser sa diaspora. Cette légitimité étatique offre une sécurité que peu d'alternatives peuvent proposer : des procédures encadrées, une gouvernance transparente, une redevabilité institutionnelle.

- Deuxième pilier : l'effet de levier financier. Avec AYENAH, chaque euro mobilisé par la diaspora est amplifié. Le dispositif cofinance les projets jusqu'à 70% de leur coût total, dans la limite de 50 000 euros. Concrètement, une association qui mobilise 15 000 euros peut porter un projet de 50 000 euros. Cette mécanique de cofinancement transforme des contributions modestes en réalisations significatives.

- Troisième pilier : l'accompagnement structuré. AYENAH ne se contente pas de financer : il accompagne. Les porteurs de projets bénéficient d'un appui dans le montage de leur dossier, d'un suivi pendant la mise en œuvre, d'une capitalisation à l'issue. Cet accompagnement sécurise l'action et renforce les capacités des acteurs impliqués.

- Quatrième pilier : le partenariat obligatoire. Chaque projet AYENAH associe une organisation de la diaspora et un porteur local. Cette exigence de co-construction garantit l'ancrage territorial des initiatives et leur appropriation par les communautés bénéficiaires. Ce n'est pas de l'aide descendante, c'est du partenariat équilibré.

La promesse AYENAH

De ces quatre piliers découle une promesse claire :

Avec AYENAH, votre engagement pour la Côte d'Ivoire prend une nouvelle dimension : il est sécurisé par l'État, amplifié par le cofinancement, accompagné par des experts, et ancré dans les réalités locales.

Cette promesse s'adresse à tous ceux qui veulent faire plus que des transferts d'argent, qui aspirent à un impact durable, mais qui jusqu'ici ne disposaient pas d'un cadre fiable pour concrétiser cette ambition.

Formulation synthétique de la proposition de valeur

Pour les différents segments de la diaspora, la proposition de valeur peut se décliner ainsi :

Pour les associations : "AYENAH vous permet de réaliser des projets que vous ne pourriez pas financer seuls, avec un appui étatique et la garantie d'un impact réel sur le terrain."

Pour les experts : "AYENAH vous offre un cadre pour mettre vos compétences au service de votre pays, avec une prise en charge complète et une mission définie sur des besoins réels."

Pour les entrepreneurs : "AYENAH sécurise votre investissement dans des projets de développement, avec un partenaire local identifié et un accompagnement institutionnel."

Pour les jeunes diplômés : "AYENAH vous connecte à des projets concrets où votre énergie et vos compétences peuvent faire la différence pour votre pays d'origine."

## Territoire de marque et ton de voix

Définir l’identité expressive d’AYENAH

Au-delà du logo et des couleurs, une marque se définit par son territoire : l'espace symbolique qu'elle occupe dans l'esprit de ses publics. Ce territoire détermine ce qu'AYENAH peut dire, comment il le dit, et ce qui serait incohérent avec son identité.

Les valeurs fondatrice

Cinq valeurs structurent l'identité d'AYENAH et guident l'ensemble de sa communication :

- Solidarité : AYENAH incarne le lien entre les Ivoiriens de l'extérieur et leur pays d'origine. Cette solidarité n'est pas caritative ou descendante : elle est horizontale, fondée sur la réciprocité et le partenariat. La diaspora apporte ses ressources et compétences ; les communautés locales apportent leur connaissance du terrain et leur engagement.

- Confiance : Dans un environnement où la méfiance est répandue, AYENAH se positionne comme un tiers de confiance. Cette confiance se mérite par la transparence des procédures, la rigueur de la gouvernance, et la démonstration des résultats. Elle ne se décrète pas, elle se construit acte après acte.

- Impact : AYENAH ne valorise pas l'intention, mais le résultat. Chaque projet soutenu doit produire un changement mesurable dans la vie des bénéficiaires. Cette culture du résultat irrigue la communication : on montre ce qui est fait, pas ce qu'on prévoit de faire.

- Innovation : AYENAH est un laboratoire. Sa vocation expérimentale assume le droit à l'apprentissage, à l'ajustement, à l'amélioration continue. Cette posture d'innovation responsable permet d'explorer de nouvelles approches tout en maintenant la rigueur.

- Fierté : AYENAH célèbre la contribution de la diaspora au développement national. Il valorise ceux qui s'engagent, met en lumière les réussites, renforce le sentiment d'appartenance. Cette fierté n'est pas ostentatoire : elle est sobre, fondée sur des accomplissements réels.

Le territoire de marque

Le territoire d'AYENAH se situe à l'intersection de trois dimensions :

- L'institutionnel : sérieux, crédible, officiel — mais sans être froid ou distant

- L'humain : proche, concret, incarné — mais sans tomber dans le sentimentalisme

- Le moderne : dynamique, connecté, innovant — mais sans être superficiel ou à la mode

Ce positionnement intermédiaire est exigeant : il demande de trouver constamment le juste équilibre. Trop institutionnel, AYENAH paraît bureaucratique. Trop familier, il perd en crédibilité. Trop moderne, il semble déconnecté des réalités.

Le ton de voix

Le ton de voix traduit le territoire de marque en choix concrets d'écriture et de prise de parole. Pour AYENAH, ce ton se caractérise par plusieurs attributs :

- Clair et accessible : AYENAH s'adresse à des publics divers, avec des niveaux d'éducation et des contextes culturels variés. Le langage doit être compréhensible par tous, sans jargon technique ni formulations alambiquées. La simplicité n'est pas un appauvrissement : c'est une exigence de respect envers les destinataires.

- Concret et factuel : AYENAH parle de ce qui est, pas de ce qui pourrait être. Les affirmations sont étayées par des faits, des chiffres, des exemples. Les promesses vagues sont proscrites au profit d'engagements vérifiables.

- Chaleureux sans familiarité : AYENAH crée une relation de proximité avec son public, mais conserve une posture professionnelle. On peut être humain sans être familier, bienveillant sans être condescendant.

- Positif et mobilisateur : AYENAH porte un message d'espoir et d'action. Sans nier les difficultés, la communication met l'accent sur les solutions, les opportunités, les réussites. Le ton n'est jamais plaintif ni accusateur.

- Respectueux et inclusif : AYENAH s'adresse à toute la diaspora, quels que soient le pays de résidence, le niveau socio-économique, le parcours personnel. Aucun segment n'est oublié, aucun n'est stigmatisé.

Ce qu’AYENAH ne dit jamais

Définir un ton de voix, c'est aussi définir ce qui serait incohérent :

- Pas de promesses démesurées ("AYENAH va transformer la Côte d'Ivoire")

- Pas de culpabilisation ("La diaspora doit faire plus pour son pays")

- Pas de jargon bureaucratique ("Les bénéficiaires éligibles aux mécanismes de cofinancement...")

- Pas de ton publicitaire agressif ("Opportunité exceptionnelle à saisir immédiatement !")

- Pas de paternalisme ("Grâce à AYENAH, vous pourrez enfin aider efficacement votre pays")

## Messages clés par cible

Architecture des messages clés

La communication AYENAH repose sur une architecture de messages à trois niveaux :

- Le message central : l'essence d'AYENAH en une phrase, valable pour tous les publics

- Les messages structurants : les trois ou quatre idées-forces qui déclinent le message central

- Les messages spécifiques : les adaptations par segment de cible

Cette architecture garantit la cohérence globale tout en permettant la personnalisation nécessaire pour toucher des publics aux attentes différentes.

Le Message central

AYENAH est un dispositif de l'État ivoirien soutenu par la Coopération Régionale des Politiques Migratoires II (CRPM II) qui transforme l'engagement de la diaspora en projets concrets pour le développement des communautés locales.

Ce message central contient les éléments essentiels :

- L'émetteur légitime (l'État ivoirien)

- La cible (la diaspora)

- La promesse (transformation de l'engagement en projets concrets)

- Le bénéficiaire final (les communautés locales et la diaspora)

Les messages structurants

Quatre messages structurants déclinent le message central :

Message 1 — La légitimité : "AYENAH, c'est l'État ivoirien qui crée un cadre fiable pour l'engagement de sa diaspora."

Ce message répond à la méfiance. Il affirme l'ancrage institutionnel et la crédibilité du dispositif.

Message 2 — L'effet de levier : "Avec AYENAH, chaque contribution de la diaspora est amplifiée par le cofinancement de l'État et de la CRPM II."

Ce message répond à la question du "pourquoi passer par AYENAH". Il met en avant l'avantage concret du dispositif.

Message 3 — Le partenariat : "AYENAH construit des ponts entre la diaspora et les communautés locales pour des projets co-portés et durables."

Ce message répond à l'enjeu de pérennité et d'appropriation. Il souligne la logique de co-construction.

Message 4 — L'impact : "Chaque projet AYENAH produit des résultats mesurables qui changent concrètement la vie des bénéficiaires."

Ce message répond à l'exigence de résultat. Il positionne AYENAH sur la culture de l'impact.

Les messages spécifiques par cible

Pour les associations de la diaspora :

- "Vos projets méritent mieux que vos seules cotisations. AYENAH les cofinance jusqu'à 70%."

- "Vous avez l'énergie et la vision. AYENAH apporte un cadre, un financement et un accompagnement."

- "Avec AYENAH, votre association devient acteur reconnu du développement de la Côte d'Ivoire."

Pour les experts et professionnels :

- "Vos compétences sont précieuses pour la Côte d'Ivoire. AYENAH vous offre un cadre pour les partager."

- "Une mission définie, des frais pris en charge, un impact réel : c'est l'expertise version AYENAH."

- "Contribuez au développement de votre pays sans mettre votre carrière entre parenthèses."

Pour les étudiants et jeunes diplômés :

- "Votre génération peut écrire une nouvelle page du développement ivoirien. AYENAH ouvre la porte."

- "Des projets concrets, des compétences valorisées, un réseau qui compte : rejoignez la dynamique AYENAH."

- "Agir pour la Côte d'Ivoire, ça commence maintenant. Pas dans vingt ans."

Pour les collectivités et porteurs locaux :

- "Votre territoire a des besoins. La diaspora a des ressources. AYENAH crée la connexion."

- "Un partenaire diaspora, un cofinancement, un accompagnement : AYENAH renforce vos projets de développement."

- "Avec AYENAH, les communautés locales ne sont pas bénéficiaires passifs mais acteurs à part entière."

Pour les partenaires institutionnels :

- "AYENAH expérimente un modèle reproductible de mobilisation de la diaspora pour le développement."

- "Transparence, rigueur, capitalisation : AYENAH applique les standards de la coopération internationale."

- "Les résultats d'AYENAH alimentent la politique nationale de gestion de la diaspora ivoirienne."

Pour les médias :

- "AYENAH, ce sont des histoires de femmes et d'hommes qui bâtissent des ponts entre deux rives."

- "Des projets concrets, des visages, des résultats : AYENAH offre la matière pour des récits inspirants."

- "La diaspora qui agit, les communautés qui changent : voilà le quotidien d'AYENAH."

## Storytelling du projet

Raconter AYENAH : du concept au récit

Un projet ne mobilise pas par ses procédures ou ses montants. Il mobilise par son histoire. Le storytelling d'AYENAH doit transformer un dispositif technique en récit porteur de sens, capable de créer une connexion émotionnelle avec ses publics.

Le récit fondateur : l’origine du nom

Le nom AYENAH n'est pas un acronyme administratif. En langue Malinké, il évoque un appel au retour : "Venez s’il vous plaît". Ce nom porte en lui la philosophie du projet.

AYENAH, c'est la voix des communautés ivoiriennes qui disent à leur diaspora : "Vous qui êtes partis, vous qui avez réussi ailleurs, nous avons besoin de vous. Pas de votre pitié, mais de votre partenariat. Pas de vos dons, mais de vos compétences et de votre engagement."

Et c'est aussi la voix de la diaspora qui répond : "Nous voulons contribuer, mais nous avons besoin d'un cadre. D'une garantie que notre engagement servira vraiment. D'un partenaire fiable qui nous connecte aux réalités du terrain."

AYENAH est né de cette double aspiration. Il est le lieu de rencontre entre ceux qui veulent agir et ceux qui ont besoin d'appui. Le pont entre deux rives d'une même nation.

La structure narrative

Le storytelling d'AYENAH s'articule autour de trois temps :

- Le constat : Pendant longtemps, la contribution de la diaspora au développement s'est limitée aux transferts d'argent vers les familles. Précieux pour les ménages bénéficiaires, ces flux n'ont que peu d'impact structurant sur le développement local. Parallèlement, des milliers d'Ivoiriens de l'extérieur — médecins, ingénieurs, entrepreneurs, enseignants — disposent de compétences qui pourraient transformer leur pays, mais ne trouvent pas de cadre pour les mobiliser.

- Le tournant : L'État ivoirien a décidé de changer cette situation. À travers la DGIE, avec l'appui de l'AFD et d'Expertise France, il a créé AYENAH : un dispositif qui ne considère plus la diaspora comme une simple source de devises, mais comme un partenaire stratégique du développement national.

- La promesse : Avec AYENAH, chaque Ivoirien de l'extérieur qui veut s'engager trouve un cadre pour le faire. Les associations peuvent porter des projets ambitieux, cofinancés et accompagnés. Les experts peuvent effectuer des missions utiles, sans sacrifier leur carrière. Les entrepreneurs peuvent investir dans des projets sécurisés. Et surtout, chaque action produit un impact réel, mesurable, dans les communautés qui en ont besoin.

Les récits incarnés

Le storytelling global doit se décliner en récits individuels qui donnent chair au projet. Trois types de récits alimentent la communication :

- Les récits de porteurs de projets : Une association de la diaspora en France qui rêvait de construire un centre de formation dans son village d'origine. Pendant des années, elle a collecté des fonds, organisé des événements, mais le projet restait hors de portée. Avec AYENAH, le cofinancement a permis de boucler le budget. L'accompagnement a sécurisé la mise en œuvre. Aujourd'hui, le centre forme des jeunes et crée des emplois.

- Les récits d'experts : Un médecin ivoirien installé en Italie depuis quinze ans. Il a construit sa carrière, fondé sa famille, mais n'a jamais oublié d'où il vient. Grâce à AYENAH, il effectue une mission de deux semaines dans un hôpital régional, forme des praticiens locaux à une technique qu'il maîtrise. Il repart avec le sentiment d'avoir été utile, les médecins locaux avec de nouvelles compétences.

- Les récits de bénéficiaires : Une coopérative de femmes dans une région rurale. Elles produisent du karité, mais leurs équipements sont vétustes, leur accès au marché limité. Un projet AYENAH, porté par une association diaspora et la coopérative elle-même, finance la modernisation des équipements et la formation en gestion. Un an plus tard, la production a doublé, les revenus des femmes ont augmenté, leurs enfants vont à l'école.

Le fil rouge narratif

Tous ces récits partagent une structure commune qui constitue le fil rouge narratif d'AYENAH :

- Une aspiration : quelqu'un veut agir, contribuer, changer les choses

- Un obstacle : seul, il ne peut pas y arriver

- Une rencontre : AYENAH crée la connexion, apporte le cadre

- Une réalisation : le projet aboutit, l'impact se concrétise

- Une transformation : les vies changent, de nouvelles perspectives s'ouvrent

# ÉCOYSTÈME DE COMMUNICATION

La communication d'AYENAH ne peut se concevoir comme une juxtaposition de canaux indépendants. Elle forme un écosystème où chaque composante remplit une fonction précise et interagit avec les autres pour produire un effet global supérieur à la somme des parties.

Cet écosystème repose sur un principe directeur : aller à la rencontre des publics là où ils se trouvent, avec les formats qu'ils consomment, tout en maintenant une cohérence de message et d'identité. Un membre de la diaspora à Paris n'a pas les mêmes habitudes qu'un porteur de projet dans le Poro ou qu'un partenaire institutionnel à Abidjan. La communication AYENAH s'adapte à ces réalités sans se fragmenter.

L'écosystème s'organise autour de cinq piliers complémentaires :

- Les canaux digitaux : le socle permanent de la présence et de l'interaction

- La communication institutionnelle et relations presse : la crédibilité et l'amplification

- La communication de proximité : le maillage humain et la confiance

- La communication événementielle : les temps forts de mobilisation

- Les outils et supports : les ressources qui équipent l'ensemble

Ces piliers ne fonctionnent pas en silos. Une mission d'expertise génère un témoignage vidéo (outil), diffusé sur les réseaux sociaux (digital), repris par un média diasporique (presse), et présenté lors d'un forum (événementiel). C'est cette circulation fluide des contenus à travers l'écosystème qui démultiplie l'impact de chaque action.

## Canaux digitaux

Le digital : terrain naturel de la Diaspora

La diaspora ivoirienne vit en ligne. Dispersée sur plusieurs continents, elle maintient ses liens communautaires, s'informe et échange principalement via les outils numériques. Pour AYENAH, le digital n'est pas un canal parmi d'autres : c'est le terrain principal de rencontre avec sa cible prioritaire.

Cette réalité impose une présence digitale structurée, active et adaptée aux usages réels des publics visés.

Le site web ayenah.ci : le hub central

Le site web constitue le point de convergence de l'ensemble de l'écosystème digital. Il remplit plusieurs fonctions stratégiques :

Fonction d'information : Le site est la source de référence pour toute information officielle sur AYENAH. Présentation du dispositif, critères d'éligibilité, procédures de candidature, calendrier des appels à projets — tout ce qu'un candidat potentiel a besoin de savoir s'y trouve, présenté de manière claire et accessible.

Fonction de conversion : Le site ne se contente pas d'informer, il transforme l'intérêt en action. Les formulaires de candidature pour les projets, les inscriptions pour les missions d'expertise, les demandes de contact — tous les parcours de conversion sont intégrés et optimisés pour minimiser les frictions.

Fonction de preuve : Le site documente les réalisations d'AYENAH. Projets financés, missions effectuées, témoignages de bénéficiaires, chiffres clés — cette vitrine des résultats construit la crédibilité du dispositif et répond à la méfiance par les faits.

Fonction de ressource : Le site met à disposition les outils nécessaires aux parties prenantes. Guides de montage de projet, FAQ, documents types, tutoriels — ces ressources autonomisent les utilisateurs et réduisent la charge de sollicitations directes.

L'architecture du site reflète ces fonctions. La navigation est pensée par profil d'utilisateur (association diaspora, expert, porteur local, partenaire institutionnel) pour que chacun trouve rapidement ce qui le concerne. Le design respecte la charte graphique AYENAH tout en privilégiant la lisibilité et l'ergonomie sur tous les supports, notamment mobiles — le smartphone étant le terminal principal d'accès pour une grande partie de la diaspora.

Le site n'est pas une vitrine statique. Son animation régulière — actualités, nouveaux témoignages, mises à jour des appels à projets — signale un projet vivant et actif. Un site qui n'évolue pas donne l'image d'un programme à l'abandon.

Les réseaux sociaux : présence différenciée par plateforme

Chaque réseau social a ses codes, ses usages, son public dominant. La stratégie AYENAH ne consiste pas à dupliquer le même contenu partout, mais à adapter la présence à la spécificité de chaque plateforme.

Facebook demeure le réseau de masse pour la diaspora africaine. Les groupes communautaires, les pages associatives, les échanges familiaux s'y déploient massivement. Pour AYENAH, Facebook est le canal de la notoriété large et de l'engagement communautaire. Les contenus y sont accessibles, visuels, orientés vers le partage. Les témoignages vidéo, les annonces d'appels à projets, les célébrations de réussites trouvent naturellement leur place. La page AYENAH devient un espace de communauté où la diaspora engagée se retrouve.

LinkedIn est le réseau des professionnels. C'est le terrain naturel pour toucher les experts et cadres de la diaspora susceptibles de s'engager dans des missions d'expertise. Le ton y est plus institutionnel, les contenus orientés vers la valorisation des compétences, les parcours professionnels, les opportunités de contribution qualifiée. LinkedIn est aussi un canal de crédibilité auprès des partenaires institutionnels et des médias.

YouTube est la plateforme de référence pour les contenus vidéo de plus d'une minute. Les capsules témoignages, les mini-documentaires sur les projets, les replays de webinaires, les tutoriels explicatifs — tous ces formats trouvent sur YouTube un espace de diffusion pérenne. Le référencement des vidéos contribue également à la visibilité globale d'AYENAH sur les moteurs de recherche.

WhatsApp : le canal de la relation directe

WhatsApp occupe une place à part dans l'écosystème digital africain. Ce n'est pas un réseau social au sens classique, mais un outil de communication directe massivement utilisé par la diaspora pour ses échanges quotidiens.

Pour AYENAH, WhatsApp remplit deux fonctions distinctes :

La diffusion via un canal officiel : Un canal WhatsApp AYENAH permet de diffuser directement les informations importantes aux abonnés : ouverture d'appels à projets, dates limites, événements à venir, annonces de résultats. Ce canal unidirectionnel garantit que les messages atteignent leur cible sans dépendre des algorithmes des réseaux sociaux.

La gestion de WhatsApp exige une rigueur particulière. Le canal officiel doit rester sobre dans sa fréquence de publication pour ne pas lasser. La frontière entre le professionnel et le personnel, ténue sur WhatsApp, doit être respectée.

La newsletter : le rendez-vous régulier

La newsletter complète l'écosystème digital en instaurant un rendez-vous régulier avec les publics engagés. Contrairement aux réseaux sociaux où la visibilité dépend des algorithmes, l'email arrive directement dans la boîte de réception de l'abonné.

La newsletter AYENAH est conçue comme un condensé de valeur : les actualités importantes du projet, un témoignage ou portrait inspirant, les opportunités en cours (appels à projets, missions d'expertise), un contenu utile (conseil, ressource, événement à venir). Sa fréquence — mensuelle ou bimensuelle — est suffisante pour maintenir le lien sans saturer.

La base d'abonnés se constitue progressivement : inscription sur le site, collecte lors des événements, opt-in lors des candidatures. Cette base constitue un actif précieux, une audience qualifiée qu'AYENAH peut toucher directement.

Le principe de fonctionnement digital

L'ensemble des canaux digitaux fonctionne selon une logique de complémentarité :

- Le site web est le hub central où tout converge et où les conversions s'opèrent

- Les réseaux sociaux génèrent la notoriété, l'engagement et le trafic vers le site

- WhatsApp assure la relation directe et la réactivité

- La newsletter maintient le lien régulier avec l'audience engagée

Les contenus circulent entre ces canaux : une vidéo produite pour YouTube est déclinée en extrait pour Instagram, annoncée sur Facebook, relayée par WhatsApp, et intégrée dans la newsletter. Cette circulation maximise le retour sur investissement de chaque contenu produit.

## Communication institutionnelle et relation presse

La dimension institutionnelle : crédibilité et légitimité

AYENAH est un projet d'État. Cette nature institutionnelle n'est pas une contrainte à contourner, mais un atout à valoriser. Dans un environnement où la diaspora est régulièrement sollicitée par des initiatives de fiabilité variable, l'ancrage étatique constitue un gage de sérieux et de pérennité.

La communication institutionnelle d'AYENAH vise à affirmer cette légitimité tout en évitant l'écueil d'un ton bureaucratique qui créerait de la distance avec les publics.

Les supports institutionnels traduisent le positionnement officiel du projet : plaquette de présentation, rapport d'activité, dossier de presse, discours officiels. Ces documents respectent les codes de la communication publique tout en intégrant l'identité visuelle AYENAH. Ils sont conçus pour être utilisés dans les relations avec les partenaires institutionnels, les médias, les événements officiels.

La coordination avec la tutelle garantit la cohérence des prises de parole. AYENAH s'inscrit dans la politique de la DGIE et du Ministère de tutelle. Chaque communication officielle s'articule avec les messages portés par ces institutions, sans redondance ni contradiction.

La visibilité des partenaires répond aux exigences contractuelles et relationnelles. Les logos de l'AFD, d'Expertise France et du CRPM II figurent sur les supports selon les normes définies. Les partenaires sont mentionnés et associés aux communications importantes. Cette visibilité partagée renforce la crédibilité collective du dispositif.

Les relations presse : amplifier par les médias

Les médias restent des amplificateurs puissants, capables de toucher des audiences qu'AYENAH ne peut atteindre directement. La stratégie de relations presse distingue deux cibles médiatiques aux logiques différentes.

Les médias nationaux ivoiriens — télévisions (RTI, NCI, Life TV), radios, presse écrite (Fraternité Matin, L'Intelligent d'Abidjan), presse en ligne — permettent de toucher le grand public ivoirien et de légitimer le projet dans l'espace public national. Leur couverture intéresse aussi la diaspora qui reste connectée à l'actualité du pays.

Les médias nationaux sont sensibles aux angles institutionnels (lancement officiel, visite ministérielle, signature de convention), aux résultats concrets (inauguration d'un projet financé, bilan chiffré), et aux dimensions humaines (portrait d'un expert en mission, témoignage de bénéficiaires).

Les médias diasporiques — radios communautaires en France (Africa n°1, Radio Nostalgie Côte d'Ivoire), web TV, podcasts, blogs influents, sites d'information communautaires — constituent des relais directs vers les cibles prioritaires d'AYENAH. Leur audience est plus restreinte mais hautement qualifiée : ce sont précisément les Ivoiriens de l'extérieur que le projet cherche à mobiliser.

Ces médias apprécient les contenus de proximité : témoignages de membres de la diaspora engagés dans AYENAH, informations pratiques sur les opportunités, récits de projets menés par des associations qu'ils connaissent.

Les outils de relations presse

La relation avec les médias s'appuie sur des outils professionnels :

Le fichier presse recense les journalistes et médias pertinents, nationaux et diasporiques, avec leurs coordonnées et leurs centres d'intérêt éditoriaux. Ce fichier est maintenu à jour et enrichi au fil des contacts.

Le dossier de presse présente AYENAH de manière complète : contexte, objectifs, fonctionnement, chiffres clés, témoignages, visuels libres de droits. Il permet à un journaliste de comprendre le projet et de produire un contenu sans nécessiter un long échange préalable.

Les communiqués de presse annoncent les actualités importantes : lancement d'appel à projets, résultats de sélection, événements, bilans. Rédigés selon les standards journalistiques, ils facilitent la reprise par les médias.

Les opportunités de reportage sont proposées aux médias pour des contenus plus approfondis : visite de projets sur le terrain, interview d'experts en mission, accès aux événements. Ces opportunités créent une relation de partenariat au-delà de la simple diffusion de communiqués.

Le principe de fonctionnement des relations presse

Les relations presse ne sont pas ponctuelles mais continues. Le contact avec les journalistes clés est entretenu régulièrement, pas seulement lorsqu'AYENAH a quelque chose à annoncer. Cette relation de confiance facilite les retombées lorsque des actualités surviennent.

## Communication de proximité

Le facteur humain : la confiance par les pairs

Dans la diaspora, la confiance se construit souvent par le bouche-à-oreille et la recommandation entre pairs. Un Ivoirien de l'extérieur sera plus enclin à s'intéresser à AYENAH si quelqu'un qu'il connaît et respecte lui en parle, plutôt que s'il voit une publicité officielle.

La communication de proximité exploite ce mécanisme en structurant un réseau de relais humains qui portent le message AYENAH au sein de leurs communautés.

Les ambassadeurs AYENAH

Les ambassadeurs sont des membres de la diaspora qui, convaincus par le projet, acceptent d'en devenir les porte-parole bénévoles dans leur environnement. Ce ne sont pas des employés ni des prestataires, mais des alliés engagés.

Les relais institutionnels

Au-delà des ambassadeurs individuels, AYENAH s'appuie sur des structures relais :

Les associations de la diaspora qui, même lorsqu'elles ne portent pas elles-mêmes un projet, peuvent diffuser l'information à leurs membres. AYENAH fournit les contenus et outils, l'association les relaie via ses canaux.

Les organisations faîtières qui regroupent plusieurs associations diasporiques constituent des relais démultiplicateurs particulièrement efficaces.

Les relais locaux en Côte d’Ivoire

La communication de proximité concerne aussi le territoire ivoirien. Pour toucher les porteurs de projets locaux et les communautés bénéficiaires, AYENAH s'appuie sur :

Les collectivités territoriales qui relaient l'information auprès des acteurs de leur territoire. Les maires, présidents de conseil régional, chefs de village sont des prescripteurs écoutés localement.

Les organisations communautaires — coopératives, groupements, associations locales — qui constituent le tissu du développement local. Leur implication dans la diffusion de l'information garantit que celle-ci atteint les potentiels porteurs de projets.

Les radios locales qui, dans de nombreuses régions, restent le média de masse le plus écouté. Des partenariats avec ces radios permettent de toucher des populations moins connectées au digital.

Principe de fonctionnement de la proximité

La communication de proximité repose sur la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut dix ambassadeurs réellement engagés que cinquante noms sur une liste inactive.

L'investissement dans ce réseau est continu : former, informer, équiper, valoriser, écouter. Les relais ne sont pas de simples diffuseurs, mais des partenaires dont le retour d'expérience enrichit la stratégie globale.

## Communication événementielle

Les événements : temps forts de mobilisation

Les événements créent des moments de rencontre, d'échange et de visibilité que les canaux distants ne peuvent reproduire. Ils matérialisent AYENAH, lui donnent chair, permettent aux parties prenantes de se rencontrer et de créer des liens.

La stratégie événementielle d'AYENAH distingue plusieurs types d'événements aux fonctions différentes.

Les événements institutionnels

Ces événements marquent les étapes officielles du projet et réunissent les parties prenantes de haut niveau :

Les comités de pilotage, bien qu'étant des instances de gouvernance, comportent une dimension communicationnelle. Ils sont l'occasion de rappeler les orientations, de présenter les résultats, de réaffirmer l'engagement des partenaires.

Les cérémonies officielles — lancement du projet, signature de conventions, remise symbolique de financements — créent des moments de visibilité médiatique et institutionnelle. Leur mise en scène est soignée pour produire des images et messages exploitables.

Les bilans annuels présentent les résultats de manière publique, démontrant la transparence du dispositif et sa capacité à produire des effets concrets.

Les rencontrent diaspora-État

Ces événements constituent le cœur de la stratégie événementielle d'AYENAH. Ils réunissent des membres de la diaspora, des représentants des institutions ivoiriennes, et les partenaires du projet autour d'échanges sur la mobilisation diasporique.

Leur fonction est triple : informer sur les opportunités AYENAH, créer du lien entre les participants, et recueillir les attentes et propositions de la diaspora. Ce ne sont pas des événements descendants où l'institution parle et le public écoute, mais des espaces de dialogue véritable.

Leur localisation alterne entre la Côte d'Ivoire et les pays de forte concentration diasporique (France, Sénégal, Maroc). Cette itinérance démontre qu'AYENAH va à la rencontre de sa cible plutôt que d'attendre qu'elle vienne à lui.

Leur format combine plénières (présentations, témoignages) et ateliers (échanges thématiques, travaux en groupes). Une dimension conviviale (cocktail, repas) favorise le networking informel souvent aussi productif que les sessions officielles.

Les ateliers de sensibilisation et de formation

Ces événements plus modestes et plus fréquents visent des objectifs opérationnels précis :

Les ateliers de sensibilisation présentent AYENAH à des publics qui le découvrent : associations diasporiques dans un pays donné, porteurs de projets dans une région ivoirienne, experts potentiels dans un secteur particulier. Leur format est compact (une demi-journée) et orienté vers la compréhension pratique du dispositif.

Les ateliers de formation accompagnent les parties prenantes engagées : formation au montage de projet pour les associations candidates, briefing pour les experts avant leur mission, renforcement des capacités des porteurs locaux. Ces ateliers produisent un double effet : montée en compétences des participants et renforcement de leur lien avec AYENAH.

Les webinaires

Le format webinaire permet de toucher une audience géographiquement dispersée sans les contraintes logistiques et budgétaires des événements présentiels.

Les webinaires d'information présentent les appels à projets, expliquent les procédures, répondent aux questions fréquentes. Accessibles depuis tous les fuseaux horaires (avec des créneaux adaptés), ils démocratisent l'accès à l'information.

Les webinaires thématiques abordent des sujets d'intérêt pour la communauté AYENAH : retours d'expérience de projets financés, bonnes pratiques de montage de projet, témoignages d'experts. Ils apportent de la valeur au-delà de l'information institutionnelle.

Principe de fonctionnement événementiel

Chaque événement est conçu comme une opportunité de production de contenus : photos, vidéos, témoignages captés sur place alimentent ensuite les canaux digitaux et les supports de communication. Un événement réussi continue à produire des effets longtemps après sa tenue.

Le calendrier événementiel est planifié pour créer un rythme régulier de temps forts, sans surcharger les équipes ni lasser les publics. La qualité prime sur la quantité : mieux vaut un forum mémorable que trois événements médiocres.

## Outils et supports

Équiper l’écosystème

Les canaux et les relais ne peuvent fonctionner efficacement que s'ils disposent des bons outils. La stratégie de communication prévoit le développement d'un ensemble de supports qui équipent l'écosystème et garantissent la cohérence des messages.

Le kit de communication

Le kit de communication est une boîte à outils pour permettre de communiquer sur AYENAH avec les bons éléments.

Le kit comprend : les logos AYENAH et partenaires dans différents formats, les visuels types (bannières, illustrations), les textes de présentation prêts à l'emploi, les éléments de langage pour répondre aux questions fréquentes, des modèles de publications pour les réseaux sociaux, des affiches et flyers adaptables.

Sa diffusion est organisée : mise à disposition sur un espace dédié du site web, actualisation régulière pour intégrer les nouveaux visuels et messages.

Les supports imprimés

Malgré la prédominance du digital, certains supports physiques restent pertinents :

La plaquette institutionnelle présente AYENAH de manière synthétique et professionnelle. Utilisée lors des rencontres officielles, des événements, des rendez-vous avec les partenaires, elle laisse une trace tangible.

Les affiches et flyers servent lors des ateliers régionaux, dans les locaux des associations partenaires, dans les représentations diplomatiques. Ils touchent un public moins connecté ou complètent la communication digitale.

Les supports événementiels — badges, programmes, kakémonos, signalétique — habillent les événements aux couleurs d'AYENAH et renforcent la cohérence visuelle.

Les contenus vidéo

La vidéo est le format roi de la communication contemporaine. AYENAH développe plusieurs types de contenus vidéo :

Les capsules témoignages (1-3 minutes) donnent la parole aux acteurs du projet : porteur de projet qui raconte son parcours, expert qui partage son expérience de mission, bénéficiaire qui témoigne de l'impact. Ces contenus à forte charge émotionnelle sont les plus engageants sur les réseaux sociaux.

Les vidéos explicatives présentent de manière pédagogique le fonctionnement d'AYENAH : comment candidater, quels sont les critères, comment se déroule une mission d'expertise. L'animation graphique peut rendre ces contenus plus dynamiques qu'une simple explication face caméra.

Les reportages terrain (5-10 minutes) offrent une immersion dans les projets financés : visite des réalisations, rencontre avec les acteurs, démonstration de l'impact. Ces contenus plus longs conviennent à YouTube et aux diffusions événementielles.

Les captations d'événements (intégrales ou best-of) prolongent la durée de vie des forums et webinaires en permettant à ceux qui n'ont pu y assister de rattraper.

Les contenus graphiques

Au-delà de la vidéo, les contenus graphiques nourrissent la communication :

Les infographies traduisent visuellement les données clés : chiffres du projet, processus de candidature, répartition des financements, cartographie des projets. Elles facilitent la compréhension et le partage.

Les visuels pour réseaux sociaux sont déclinés selon les formats propres à chaque plateforme : carré pour Instagram, bannière pour Facebook, format vertical pour les stories. Leur production régulière alimente la présence digitale.

Les portraits illustrés mettent en lumière les visages d'AYENAH : série de portraits d'ambassadeurs, de porteurs de projets, d'experts. Ces contenus humanisent le projet.

Les documents de capitalisation

La communication sert aussi la mémoire et l'apprentissage :

Les fiches projets documentent chaque projet financé de manière standardisée : contexte, objectifs, partenaires, réalisations, impact, enseignements. Elles alimentent le site web et constituent une base de success stories mobilisables.

Les rapports d'activité présentent périodiquement les réalisations d'AYENAH de manière consolidée. Destinés aux partenaires institutionnels et au grand public, ils démontrent la transparence et la capacité à rendre compte.

Les études de cas approfondies analysent certains projets ou missions de manière détaillée, en tirant des enseignements généralisables. Ces documents alimentent la réflexion sur la mobilisation des diasporas au-delà du seul cas AYENAH.

Principes de fonctionnement des outils

Les outils et supports sont conçus pour être réutilisables et déclinables. Un témoignage vidéo est découpé en extraits pour les réseaux sociaux, transcrit pour un article web, intégré dans une présentation événementielle. Cette logique de déclinaison maximise le retour sur investissement de chaque production.

La mise à jour régulière des outils est planifiée. Un kit de communication obsolète perd son utilité. Les supports intègrent les nouvelles réalisations, les derniers chiffres, les visuels actualisés.

# PLAN D’ACTIONS OPÉRATIONNEL

Une logique de montée en puissance

La stratégie de communication d'AYENAH ne se déploie pas de manière uniforme dans le temps. Elle suit une logique de montée en puissance progressive, adaptée au cycle de vie du projet et à la maturité croissante de ses réalisations.

Cette approche phasée répond à une réalité simple : on ne communique pas de la même manière lorsqu'on lance un dispositif que lorsqu'on peut s'appuyer sur des résultats tangibles. Promettre sans prouver génère de la méfiance. Attendre d'avoir tout accompli pour communiquer condamne à l'invisibilité.

Le plan d'actions s'organise donc en quatre phases successives, chacune avec ses objectifs propres, ses actions prioritaires et ses indicateurs de réussite :

- Phase 0 — Préparation : poser les fondations avant le lancement public

- Phase 1 — Lancement : créer la notoriété et générer les premières candidatures

- Phase 2 — Mobilisation : amplifier la dynamique et accompagner la mise en œuvre

- Phase 3 — Valorisation : démontrer l'impact et capitaliser pour l'avenir

Ces phases ne sont pas des compartiments étanches. Certaines actions traversent plusieurs phases, d'autres se chevauchent. Le découpage est un cadre de pilotage, pas un carcan rigide.

## Phase 0 – Préparation

Objectif stratégique

La phase de préparation vise à construire les fondations de l'écosystème de communication avant toute prise de parole publique. Son principe directeur : ne pas lancer une communication sans disposer des moyens de tenir ses promesses.

Trop de projets commettent l'erreur d'annoncer leur existence avant d'être réellement opérationnels. Le public se manifeste, découvre un site vide, des procédures floues, des interlocuteurs indisponibles. La première impression est décevante, et cette déception initiale est difficile à effacer.

AYENAH prend le temps de se préparer pour que le lancement soit un véritable point de départ, pas un faux départ.

Actions prioritaires

Structurer l'écosystème digital

Le site web https://ayenah.ci est finalisé et testé avant toute communication publique. Toutes les pages sont opérationnelles : présentation du dispositif, procédures détaillées, formulaires fonctionnels, FAQs complète. La navigation est fluide sur tous les supports, particulièrement mobiles. Les contenus sont rédigés selon le ton de voix défini. L'hébergement est fiable, les temps de chargement optimisés.

Les comptes sur les réseaux sociaux sont créés et configurés aux couleurs d'AYENAH, mais pas encore activés publiquement. Les paramètres sont réglés, les descriptions rédigées, les premiers contenus programmés pour le jour du lancement.

Le canal WhatsApp est préparé. L'infrastructure de newsletter est en place, avec un premier numéro prêt à être envoyé.

Si des missions de prospection ont eu lieu, le matériau collecté est exploité : photos retravaillées, témoignages montés, reportages courts finalisés. Ce contenu terrain authentique constitue un atout majeur pour le lancement.

Des contenus "evergreen" — intemporels et réutilisables — sont produits : présentation vidéo d'AYENAH, tutoriel de candidature, portraits des partenaires.

Constituer le réseau initial de relais

Des associations relais sont identifiées et un cadre de partenariat leur est proposé. Les représentations diplomatiques concernées sont informées du projet et de la date de lancement prévue.

Préparer les relations presse

Le fichier presse est constitué : journalistes des médias nationaux ivoiriens, correspondants des médias diasporiques, blogueurs et influenceurs pertinents. Les coordonnées sont vérifiées, les centres d'intérêt éditoriaux notés.

Le dossier de presse est finalisé : il présente AYENAH de manière complète, intègre des visuels de qualité, propose des angles de traitement.

Les premiers contacts informels sont pris avec les journalistes clés pour les prévenir du lancement à venir, sans dévoiler les détails. Cette mise en alerte prépare le terrain pour les annonces officielles.

Organiser la gouvernance de la communication

Les processus internes sont définis : qui valide quoi, dans quels délais, selon quel circuit. Cette clarification évite les blocages et les incohérences une fois la communication lancée.

Le calendrier éditorial est structuré : fréquence de publication par canal, thématiques récurrentes, rendez-vous fixes. Ce cadre assure la régularité sans improvisation permanente.

Les outils de pilotage sont en place : tableau de suivi des actions, indicateurs à suivre, reporting périodique.

Livrables de la phases

À l'issue de la phase de préparation, AYENAH dispose de :

- Un site web pleinement opérationnel

- Des comptes sociaux configurés et prêts à être activés

- Un stock de contenus couvrant les premières semaines

- Un fichier presse qualifié et un dossier de presse finalisé

- Une gouvernance de communication opérationnelle

- Un calendrier éditorial structuré

Indicateurs de validation

La phase de préparation est considérée comme achevée lorsque :

- Le site web a été testé par des utilisateurs externes et les retours intégrés

- Le stock de contenus couvre au minimum trois semaines de publication

- La date de lancement est confirmée et le plan de lancement finalisé

## Phase 1 – Lancement

Objectif stratégique

La phase de lancement vise à créer la notoriété d'AYENAH et générer les premières manifestations d'intérêt. C'est le moment où le projet passe de l'ombre à la lumière, où il commence à exister dans l'esprit de ses publics cibles.

L'enjeu est de marquer les esprits dès le départ. Une campagne de lancement réussie crée une dynamique initiale qui facilite tout ce qui suit. Un lancement raté ou insignifiant oblige à reconstruire l'attention plus tard, à un coût bien supérieur.

Le lancement n'est pas un événement ponctuel mais une séquence de plusieurs semaines combinant temps forts et présence continue.

Actions prioritaires

Orchestrer l'événement de lancement

Un événement inaugural marque officiellement le démarrage d'AYENAH. Cet événement remplit plusieurs fonctions : officialiser le projet, réunir les parties prenantes clés, générer des retombées presse, produire du contenu pour la communication digitale.

Le format combine dimension institutionnelle (présence des autorités, discours officiels, signature symbolique) et dimension humaine (témoignages, échanges). La scénographie met en valeur l'identité AYENAH et les partenaires.

L'événement est conçu pour la captation : les angles de prise de vue sont anticipés, les moments forts identifiés, les interviews préparées. Le contenu produit alimentera la communication pendant plusieurs semaines.

Une dimension hybride permet d'associer la diaspora à distance : diffusion en direct, possibilité d'interaction, enregistrement accessible en replay.

Activer la présence digitale

Le jour du lancement, le site web est rendu public et les comptes sociaux activés. Une campagne coordonnée amplifie l'annonce sur tous les canaux.

Le site affiche clairement le premier appel à projets ou à candidatures, selon le calendrier opérationnel du dispositif. Les visiteurs trouvent immédiatement une raison de s'intéresser et une action à entreprendre.

Sur les réseaux sociaux, une série de contenus dédiés au lancement est publiée : annonce officielle, présentation vidéo, infographies explicatives, premiers témoignages. La fréquence de publication est intensifiée pendant les premières semaines pour construire rapidement l'audience.

Le canal WhatsApp diffuse ses premières communications aux contacts collectés. La première newsletter part vers la base initiale d'abonnés.

Déployer la campagne presse

Un communiqué de presse professionnel annonce le lancement aux médias. Il est accompagné du dossier de presse complet et de propositions concrètes : interviews des responsables du projet, accès à l'événement de lancement, contacts avec des porteurs de projets potentiels.

Les médias nationaux ivoiriens sont sollicités pour une couverture de l'événement inaugural et des sujets de fond sur AYENAH.

Les médias diasporiques reçoivent des contenus adaptés à leur angle : focus sur les opportunités pour leurs audiences, témoignages de membres de la diaspora, informations pratiques sur les procédures.

Un suivi rigoureux des sollicitations presse garantit la réactivité : chaque demande est traitée rapidement, les interlocuteurs sont disponibles, les éléments fournis dans les délais.

Mobiliser le réseau de relais

Les associations partenaires diffusent l'information à leurs membres.

Des sessions d'information sont organisées dans les premiers jours suivant le lancement : webinaires de présentation, permanences en ligne pour répondre aux questions. Ces sessions transforment la curiosité en compréhension, et la compréhension en candidature.

Organiser les premiers ateliers régionaux

En Côte d'Ivoire, des ateliers de présentation sont organisés dans les régions prioritaires. Ces ateliers présentent AYENAH aux porteurs de projets locaux et aux collectivités, expliquent les procédures, répondent aux questions.

Ces événements locaux génèrent une couverture médiatique régionale (radios locales, presse régionale) qui complète la communication nationale. Ils produisent également du contenu (photos, témoignages) qui alimente l'écosystème digital.

Livrables de la phase

Durant la phase de lancement, AYENAH produit :

- Un événement inaugural et ses retombées (presse, contenu, engagement)

- Une présence digitale active et une audience en construction

- Une première vague de retombées presse nationales et diasporiques

- Des ateliers régionaux dans les zones prioritaires

- Un flux de premières manifestations d'intérêt (visites site, questions, pré-candidatures)

Indicateurs de réussite

La phase de lancement est réussie si :

- Le site web enregistre un trafic significatif et croissant

- Les comptes sociaux atteignent une base d'abonnés initiale qualifiée

- Des retombées presse sont obtenues dans les médias nationaux et diasporiques ciblés

- Des manifestations d'intérêt concrètes sont enregistrées (demandes d'information, début de candidatures)

## Phase 2 – Mobilisation

Objectif stratégique

La phase de mobilisation vise à transformer l'attention créée par le lancement en engagement effectif : candidatures déposées, experts inscrits, projets en cours de montage, communauté active.

C'est la phase la plus longue et la plus exigeante. L'enjeu est de maintenir la dynamique, d'accompagner le passage à l'action, et de commencer à produire les premiers résultats qui alimenteront la communication.

La communication de mobilisation est moins spectaculaire que celle du lancement, mais plus décisive. C'est elle qui transforme un projet connu en projet qui fonctionne.

Actions prioritaires

Animer la présence digitale dans la durée

La fréquence de publication se stabilise à un rythme soutenable sur le long terme. Le calendrier éditorial structure cette régularité : types de contenus par jour de la semaine, thématiques récurrentes, rendez-vous fixes (par exemple, le témoignage du mardi, le chiffre du vendredi).

Les contenus évoluent avec l'avancement du projet. Les premiers porteurs de projets en cours de candidature témoignent de leur démarche. Les questions fréquentes sont traitées en contenus pédagogiques. Les coulisses du projet sont montrées pour humaniser le dispositif.

L'interaction avec la communauté se renforce : réponses aux commentaires, partage des contenus des partenaires, mise en avant des contributions pertinentes. Les réseaux sociaux deviennent un espace de dialogue, pas seulement de diffusion.

Le site web est enrichi régulièrement : nouveaux témoignages, actualités du projet, ressources complémentaires. Cette animation continue signale un projet vivant.

Accompagner les candidatures

La communication de mobilisation ne se contente pas d'informer sur les opportunités : elle accompagne concrètement le passage à l'action.

Des webinaires d'approfondissement abordent les questions pratiques : comment remplir le formulaire, comment structurer son projet, comment identifier un partenaire local ou diaspora, comment préparer son dossier.

Des permanences en ligne (sessions de questions-réponses, disponibilité sur WhatsApp) permettent de lever les blocages individuels. Un porteur de projet qui rencontre une difficulté doit pouvoir obtenir une réponse rapidement.

Des contenus tutoriels détaillent les étapes pas à pas, avec des exemples concrets. Ces ressources autonomisent les candidats et réduisent la charge de sollicitations répétitives.

Produire des contenus de preuve

Dès que les premiers projets sont sélectionnés et les premières missions d'expertise lancées, la communication doit le faire savoir. Ces preuves concrètes valident les promesses du lancement.

Les annonces de résultats de sélection sont des moments de communication : valorisation des projets retenus, présentation des porteurs, mise en avant des partenariats diaspora-local.

Les projets en cours de mise en œuvre sont suivis pour produire du contenu : photos de terrain, témoignages d'avancement, moments clés documentés.

Les premières missions d'expertise font l'objet de communications dédiées : présentation de l'expert, contexte de la mission, premiers retours.

Cette production de preuves répond à la méfiance identifiée dans le diagnostic : face aux sceptiques, les faits parlent plus que les discours.

Élargir le réseau de relais

Le réseau d'ambassadeurs s'étend progressivement à de nouveaux pays et de nouveaux profils. Les premiers porteurs de projets accompagnés deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de fait, témoignant de leur expérience.

Les partenariats médias se structurent : accords avec des radios diasporiques pour des chroniques régulières, avec des sites communautaires pour des contenus partagés.

Les relais locaux en Côte d'Ivoire sont renforcés : collectivités territoriales intégrées, organisations communautaires partenaires, radios locales associées.

Développer les partenariats médias

Au-delà des relations presse ponctuelles, des partenariats structurés sont noués avec des médias stratégiques :

Chronique régulière sur une radio diasporique, présentant les actualités AYENAH et des témoignages de porteurs de projets. Rubrique dans un site d'information communautaire. Partenariat avec une télévision nationale pour un reportage périodique sur les projets financés.

Ces partenariats garantissent une visibilité récurrente sans dépendre uniquement des actualités ponctuelles.

Livrables de la phase

Durant la phase de mobilisation, AYENAH produit :

- Une présence digitale régulière et une communauté engagée

- Des forums diaspora-État dans les pays prioritaires

- Un flux continu de candidatures et de missions d'expertise

- Des contenus de preuve documentant les premières réalisations

- Un réseau de relais élargi et actif

- Des partenariats médias structurés

Indicateurs de réussite

La phase de mobilisation est réussie si :

- Le nombre de candidatures correspond aux objectifs du projet

- Le taux d'engagement sur les réseaux sociaux se maintient ou progresse

- Les premiers projets sont en cours de mise en œuvre

- Les premières missions d'expertise sont réalisées

- Des retombées presse régulières sont obtenues via les partenariats

## Phase 3 – Valorisation

Objectif stratégique

La phase de valorisation vise à démontrer l'impact d'AYENAH, célébrer les réussites, et tirer les enseignements pour l'avenir. C'est le moment où le projet fait la preuve de sa valeur, non plus par des promesses mais par des réalisations.

Cette phase est déterminante pour deux raisons. D'abord, elle consolide la crédibilité d'AYENAH : les résultats tangibles convainquent les derniers sceptiques et encouragent de nouvelles candidatures. Ensuite, elle prépare la suite : qu'AYENAH soit prolongé, étendu ou répliqué, les enseignements capitalisés seront précieux.

Actions prioritaires

Documenter et diffuser les success stories

Chaque projet financé arrivé à terme fait l'objet d'une documentation approfondie : contexte initial, partenariat diaspora-local, réalisations concrètes, impact sur les bénéficiaires, enseignements tirés.

Cette documentation prend plusieurs formes adaptées aux différents canaux :

Des fiches projets synthétiques, utilisables sur le site web et dans les supports institutionnels. Des articles de fond racontant l'histoire complète du projet. Des vidéos témoignages donnant la parole aux acteurs (porteur diaspora, partenaire local, bénéficiaires). Des reportages terrain montrant les réalisations en images.

Ces success stories sont diffusées largement : réseaux sociaux, newsletter, médias partenaires, présentations institutionnelles. Elles constituent la matière première de la communication de valorisation.

Chaque mission d'expertise fait l'objet d'un traitement similaire : portrait de l'expert, contexte de la mission, réalisations, témoignages des bénéficiaires.

Produire le bilan consolidé

Un rapport d'activité consolidé présente l'ensemble des réalisations d'AYENAH de manière structurée et transparente : nombre de projets financés, montants engagés, missions d'expertise réalisées, bénéficiaires touchés, impact mesuré.

Ce rapport n'est pas un document administratif austère. Il est conçu pour être lu : mise en page attractive, infographies, témoignages, photos. Une version synthétique en est extraite pour une diffusion large.

Le rapport est présenté lors d'un événement dédié qui célèbre les réalisations et remercie les parties prenantes. Cet événement génère une couverture presse et marque un temps fort de communication.

Organiser la conférence annuelle

La conférence annuelle AYENAH constitue le point d'orgue de la phase de valorisation. Elle réunit l'ensemble des parties prenantes — diaspora, porteurs locaux, institutions, partenaires, médias — autour d'un bilan et de perspectives.

Le format combine :

- Présentation des résultats et des impacts mesurés

- Témoignages croisés de porteurs de projets et bénéficiaires

- Reconnaissance des contributeurs (ambassadeurs, partenaires, experts engagés)

- Échanges sur les enseignements et les perspectives

- Dimension conviviale favorisant le networking

L'événement est conçu pour sa dimension communicationnelle : captation professionnelle, contenus diffusables, moments visuellement forts. Il alimente la communication pendant plusieurs semaines.

Capitaliser les enseignements

Au-delà de la communication externe, la phase de valorisation est l'occasion d'une capitalisation interne : qu'a-t-on appris ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

Des études de cas approfondies analysent certains projets ou aspects du dispositif pour en tirer des enseignements généralisables. Ces documents nourrissent la réflexion sur la politique de mobilisation de la diaspora au-delà du seul AYENAH.

Un bilan de la stratégie de communication elle-même est réalisé : quels canaux ont été les plus efficaces ? Quels contenus ont le mieux fonctionné ? Quels ajustements recommander pour la suite ?

Ces capitalisations sont partagées avec les partenaires techniques et financiers, alimentant la réflexion au niveau du CRPM et au-delà.

Préparer la continuité

La phase de valorisation prépare également l'avenir. Les résultats démontrés et les enseignements capitalisés constituent des arguments pour une prolongation, une extension ou une réplication du dispositif.

La communication met en avant le potentiel non exploité : demandes non satisfaites faute de moyens, projets de qualité non financés, experts volontaires en attente. Ces éléments illustrent la pertinence de poursuivre.

Les témoignages de bénéficiaires et parties prenantes sont recueillis sur l'intérêt de la poursuite. Ces paroles constituent des soutiens précieux pour les plaidoyers institutionnels.

Livrables de la phase

Durant la phase de valorisation, AYENAH produit :

- Un corpus complet de success stories documentées

- Un rapport d'activité consolidé et attractif

- Une conférence annuelle fédératrice

- Des documents de capitalisation (études de cas, bilan communication)

- Des argumentaires pour la continuité du dispositif

Indicateurs de réussite

La phase de valorisation est réussie si :

- L'ensemble des projets financés et missions réalisées sont documentés

- Le rapport d'activité est diffusé et repris par les médias et partenaires

- La conférence annuelle réunit une participation significative et qualifiée

- Les enseignements sont formalisés et partagés

- Les conditions sont réunies pour envisager la suite du dispositif

# BUDGET PRÉVISIONNEL

Investir dans la communication comme levier stratégique

La communication n'est pas une charge accessoire : c'est un investissement stratégique dont dépend directement l'atteinte des objectifs du projet. Un dispositif comme AYENAH, qui repose sur la mobilisation volontaire d'acteurs dispersés, ne peut réussir sans une communication efficace. Sous-investir dans ce domaine, c'est compromettre l'ensemble du projet.

Pour autant, les ressources ne sont pas illimitées. Le budget de communication doit être construit avec rigueur, en distinguant l'essentiel de l'accessoire, en recherchant l'efficience, et en explorant toutes les possibilités de cofinancement et de mutualisation.

Cette partie présente la méthodologie de construction budgétaire, détaille les postes de dépenses, propose plusieurs scénarios adaptés aux moyens disponibles, et identifie les pistes de cofinancement mobilisables.

## Méthodologie de construction budgétaire

Principes directeurs

La construction du budget de communication d’AYENAH repose sur quatre idées simples :

- Être cohérent avec les objectifs

  - Chaque dépense sert une action précise du plan de communication. Rien n’est financé au hasard, et chaque action importante dispose des moyens nécessaires pour être réalisée.

- Mettre les priorités au bon endroit

  - Le budget distingue ce qui est indispensable, ce qui est important et ce qui est optionnel. Cela permet de réduire ou d’ajuster les dépenses si besoin, sans mettre en danger le projet.

- Dépenser intelligemment

  - Quand plusieurs solutions existent pour un même résultat, on choisit toujours la moins coûteuse : faire en interne quand c’est possible, utiliser des outils gratuits ou des partenariats plutôt que des prestations chères.

- Rester adaptable

  - Une petite marge est prévue pour faire face aux imprévus ou saisir une bonne opportunité (partenariat, visibilité média, action urgente).

Structure du budget

Le budget de communication s'organise en cinq grands postes correspondant aux piliers de l'écosystème :

- Digital : site web, réseaux sociaux, outils en ligne

- Production de contenus : vidéo, graphisme, rédaction

- Événementiel : forums, ateliers, conférences

- Relations presse et partenariats médias : outils RP, partenariats, insertions

- Supports et outils : impression, kit communication, goodies

À ces postes opérationnels s'ajoute une enveloppe pour les frais de fonctionnement de la communication : déplacements, outils de gestion, formation, veille.

Approche par ratio

Plutôt que de fixer des montants absolus qui perdraient leur pertinence avec le temps, le budget est construit en ratios et en répartition proportionnelle. Cette approche permet d'adapter les montants au budget global disponible tout en maintenant les équilibres stratégiques.

La répartition cible entre les postes reflète les priorités de la stratégie :

| Poste | Part du budget | Justification |
| --- | --- | --- |
| Digital | 25 % | Présence continue en ligne à coût maîtrisé |
| Production de contenus | 25 % | Alimente l’ensemble des actions de communication |
| Événementiel | 20 % | Temps forts de mobilisation à fort impact |
| Relations presse et médias | 5 % | Amplifie la visibilité à moindre coût |
| Supports et outils | 20 % | Appui opérationnel non prioritaire |
| Fonctionnement et divers | 5 % | Marge pour imprévus et ajustements |

## Budget par poste

Poste 1 : Digital

Le poste digital couvre l'ensemble des dépenses liées à la présence en ligne d'AYENAH.

Site web

Le site ayenah.ci représente un investissement initial (conception, développement) puis des coûts récurrents (hébergement, maintenance, mises à jour).

Les éléments à budgéter comprennent :

- Conception de la plateforme

- Hébergement et nom de domaine (coût annuel)

- Maintenance technique et sécurité

- Évolutions fonctionnelles selon les besoins

- Intégration de nouveaux contenus et rubriques

Réseaux sociaux

La présence organique sur les réseaux sociaux est gratuite, mais une stratégie efficace nécessite des investissements :

- Outils de gestion et programmation (type Hootsuite)

- Campagnes sponsorisées pour amplifier la portée, notamment lors des temps forts (lancement, appels à projets, événements)

- Outils d'analyse et de reporting

Le budget de sponsorisation doit être calibré par campagne, avec des montants adaptés aux objectifs de portée et aux zones géographiques ciblées. Les coûts publicitaires varient significativement selon les pays.

Newsletter et emailing

L'infrastructure d'emailing représente un coût récurrent :

- Plateforme d'emailing (type Mailchimp)

- Éventuellement, outils de collecte et gestion des contacts

Le coût dépend de la taille de la base d'abonnés et de la fréquence d'envoi.

Outils divers

D'autres outils peuvent être nécessaires :

- Stockage cloud pour les contenus

- Outils collaboratifs pour la gestion éditoriale

- Solutions de veille et monitoring

Poste 2 : Production du contenus

La production de contenus est le poste le plus stratégique. Sans contenus de qualité, les canaux restent vides et la communication sans impact.

Production vidéo

La vidéo est le format le plus engageant mais aussi le plus coûteux à produire professionnellement. Les dépenses concernent :

- Capsules témoignages : tournage, montage, habillage graphique

- Vidéos explicatives : conception, animation, voix off

- Reportages terrain : déplacement équipe, tournage, montage

- Captation événementielle : dispositif multi-caméras, montage

Le coût unitaire varie considérablement selon le niveau de qualité visé et le recours à des prestataires externes ou à des moyens internes. Un reportage terrain professionnel nécessite une équipe et du matériel dédiés.

La stratégie d'AYENAH privilégie un mix : production interne pour les contenus courants (témoignages simples, stories, contenus réactifs), prestation externe pour les contenus (reportages, vidéos institutionnelles, captations événementielles).

Production graphique

Les contenus graphiques alimentent quotidiennement les réseaux sociaux et les supports. Les dépenses concernent :

- Création de templates et chartes de déclinaison

- Infographies ponctuelles

- Visuels pour campagnes spécifiques

- Adaptation aux différents formats et plateformes

Production rédactionnelle

La rédaction de contenus (articles, fiches projets, communiqués, scripts) peut être réalisée en interne si les compétences sont disponibles, ou externalisée ponctuellement pour des contenus spécifiques (rédaction journalistique, storytelling élaboré).

Photographie

Les photos de qualité sont indispensables pour illustrer les projets et humaniser la communication. Les dépenses concernent :

- Reportages photo sur les projets terrain

- Couverture photographique des événements

- Portraits des acteurs (porteurs de projets, experts, bénéficiaires)

- Achat ponctuel de photos de stock si nécessaire

Poste 3 : Événementiel

L'événementiel représente généralement le poste le plus important en valeur absolue, mais aussi celui qui génère le plus d'impact direct.

Rencontre diaspora-État

Ces événements majeurs impliquent des dépenses significatives :

- Location d’équipements techniques

- Supports de communication et signalétique

- Dispositif de captation et diffusion hybride

- Communication spécifique (invitations, relances, programme)

Ateliers régionaux

Plus modestes en format, les ateliers régionaux en Côte d'Ivoire impliquent :

- Location de salle (souvent mise à disposition par les collectivités)

- Supports (documentation, affiches)

Webinaires

Les webinaires ont un coût marginal si les outils sont déjà disponibles :

- Plateforme de webinaire (Zoom, Teams, ou solutions gratuites)

Conférence annuelle

L'événement phare de valorisation nécessite un budget conséquent :

- Scénographie et mise en scène

- Dispositif technique complet (son, lumière, vidéo)

- Supports de communication premium

- Captation professionnelle

Événement de lancement

L'événement inaugural constitue une dépense ponctuelle mais stratégique, avec des exigences similaires à la conférence annuelle en termes de qualité de prestation.

Poste 4 : Relations presse et partenariats médias

Ce poste couvre les actions de visibilité via les médias traditionnels et en ligne.

Outils de relations presse

- Conception et impression du dossier de presse

- Revue de presse et veille médiatique

Partenariats médias

Les partenariats peuvent prendre différentes formes :

- Insertions publicitaires dans des médias ciblés …

La stratégie privilégie les partenariats éditoriaux à moindre coût plutôt que l'achat d'espace publicitaire, mais des insertions ciblées peuvent être pertinentes pour des moments clés (lancement d'appel à projets, événement majeur).

Accueil presse

L'organisation de visites terrain pour les journalistes ou l'invitation de médias aux événements génère des frais :

- Transport des journalistes pour les reportages terrain

- Facilitation logistique des interviews et tournages

Poste 5 : Supports et outils

Ce poste couvre les supports physiques et le matériel de communication.

Supports imprimés

- Plaquettes institutionnelles

- Affiches et flyers

- Programmes et supports événementiels

- Rapports d'activité imprimés

Les quantités doivent être calibrées au plus juste pour éviter le gaspillage, tout en disposant de stocks suffisants pour les besoins courants.

Kit de communication

- Conception du kit (templates, éléments graphiques, textes)

- Plateforme de mise à disposition (espace en ligne dédié)

Objets promotionnels

Les goodies (stylos, carnets, sacs, etc.) sont utiles pour les événements mais constituent rarement une priorité. Leur budget doit rester limité et ciblé sur des objets utiles et qualitatifs plutôt que sur une multiplication d'objets bas de gamme.

Signalétique et habillage

- Roll-ups et kakémonos

- Banderoles et affiches grand format

- Éléments de signalétique pour événements

Ces supports sont réutilisables et constituent donc un investissement durable.

Poste 6 : Fonctionnement et divers

Ce poste regroupe les dépenses transversales et la marge de flexibilité.

Déplacements

Veille technologique

Enveloppe d'opportunité

Une réserve budgétaire permet de saisir des opportunités non prévues ou de faire face à des besoins imprévus sans remettre en cause les actions planifiées.

# GOUVERNANCE ET ORGANISATION

Une communication pilotée, pas improvisée

Une stratégie de communication n’est efficace que si elle est correctement pilotée. La gouvernance de la communication AYENAH vise à garantir réactivité, cohérence des messages, qualité des contenus et usage optimal des ressources.
Elle définit clairement les rôles, les circuits de validation et les outils de coordination.

## Répartition des rôles

Le pilotage stratégique

La communication s’inscrit dans la gouvernance globale du projet AYENAH.

- Le Comité de Pilotage valide les orientations stratégiques et les décisions engageant l’image institutionnelle.

- La Cellule de Coordination, sous l’autorité de la DGIE, assure le pilotage opérationnel : priorités, allocation des moyens, validation des contenus structurants et reporting.

Fonction communication

La fonction communication couvre cinq missions principales :

- Pilotage et coordination : déclinaison de la stratégie, arbitrages opérationnels, reporting.

- Production de contenus : rédaction, création graphique, gestion du calendrier éditorial.

- Animation digitale : gestion des réseaux sociaux, modération, interaction avec les publics.

- Coordination des relais : animation du réseau d’ambassadeurs et partenaires.

- Relations presse et partenariats : gestion des médias et actions de visibilité.

Selon les ressources, ces missions peuvent être mutualisées ou partiellement externalisées.

Prestataire externes

Le recours à des prestataires est réservé aux besoins spécifiques : production audiovisuelle, graphisme, développement web.

## Validation des contenus

Tout contenu engage l’image d’AYENAH. Le processus de validation est proportionné à l’enjeu du contenu.

- Niveau 1 – Contenus courants

Publications régulières (réseaux sociaux, newsletters, réponses aux messages).
→ Validation directe par le responsable communication.

- Niveau 2 – Contenus élaborés

Articles, vidéos, infographies, supports institutionnels, communiqués.

→ Validation par la Cellule de Coordination (48 à 72 h).

- Niveau 3 – Contenus stratégiques

Prises de parole officielles, annonces majeures, contenus sensibles.

→ Validation DGIE / partenaires / circuit institutionnel.

En cas de crise, un circuit accéléré est activé avec suspension des publications programmées et coordination étroite avec les partenaires.

## Outils de pilotage et coordination

- Calendrier éditorial partagé : planification des contenus, responsabilités, statut d’avancement (vision annuelle, trimestrielle et hebdomadaire).

- Tableau de bord : suivi des indicateurs clés (digital, presse, mobilisation) avec reporting hebdomadaire synthétique et bilans mensuels.

- Outils opérationnels :

  - Programmation des réseaux sociaux

  - Stockage et gestion des contenus

  - Bases de contacts (presse, abonnés)

  - Suivi de projet pour les actions complexes

# SUIVI ÉVALUATIONS ET KPIs

Mesurer et piloter

Le suivi-évaluation de la communication n'est pas un exercice administratif destiné à remplir des rapports. C'est un outil de suivi et d’aide de prise à la décision.

## Indicateurs de performance

Indicateurs de visibilité et d’audience

| Canal | Indicateur | Ce qu'il mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Site web | Nombre de visiteurs | Personnes ayant consulté ayenah.ci | Mensuel |
| Site web | Nombre de téléchargements (guides, formulaires) | Intérêt pour les ressources | Mensuel |
| WhatsApp | Nombre d'abonnés au canal | Audience directe constituée | Mensuel |
| Facebook | Nombre d'abonnés à la page | Communauté Facebook | Mensuel |
| LinkedIn | Nombre d'abonnés | Audience professionnelle | Mensuel |
| YouTube | Nombre d'abonnés | Audience vidéo | Mensuel |
| YouTube | Nombre de vues des vidéos | Vidéos effectivement regardées | Mensuel |
| Newsletter | Nombre d'abonnés | Base email constituée | Mensuel |

Indicateurs d’engagement et d’interaction

| Canal | Indicateur | Ce qu'il mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Réseaux sociaux | Nombre de likes / réactions | Approbation des contenus | Mensuel |
| Réseaux sociaux | Nombre de partages | Viralité, recommandation | Mensuel |
| Réseaux sociaux | Nombre de commentaires | Engagement actif | Mensuel |
| Site web | Nombre de formulaires de contact remplis | Sollicitations reçues | Mensuel |
| WhatsApp | Nombre de messages reçus | Questions, demandes d'info | Mensuel |
| Email | Nombre de réponses aux newsletters | Interaction directe | Par envoi |
| QR Codes | Nombre de scans par support | Efficacité des supports physiques | Par campagne |

Indicateurs de conversion et de mobilisation

| Action | Indicateur | Ce qu'il mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Candidatures projets | Nombre de dossiers déposés | Mobilisation des associations | Par appel à projets |
| Candidatures expertise | Nombre d'inscriptions experts | Mobilisation des compétences | Mensuel |
| Événements | Nombre d'inscrits | Intérêt suscité | Par événement |
| Événements | Nombre de participants | Mobilisation réelle | Par événement |
| Webinaires | Nombre de connexions | Participation en ligne | Par webinaire |
| Webinaires | Nombre de replays visionnés | Audience différée | Post-webinaire |

Indicateurs de rayonnement médiatique

| Type | Indicateur | Ce qu'il mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Presse nationale | Nombre d'articles / reportages | Couverture médiatique CI | Trimestriel |
| Presse diasporique | Nombre d'articles / passages radio-TV | Couverture médiatique diaspora | Trimestriel |
| Partenariats médias | Nombre de partenariats actifs | Relais structurés | Trimestriel |
| Interviews | Nombre d'interviews réalisées | Prise de parole | Trimestriel |

Indicateurs de production

| Type | Indicateur | Ce qu'il mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenus digitaux | Nombre de publications réseaux sociaux | Activité éditoriale | Mensuel |
| Vidéos | Nombre de vidéos produites | Production audiovisuelle | Trimestriel |
| Supports imprimés | Nombre de supports diffusés (flyers, affiches, plaquettes) | Diffusion physique | Trimestriel |
| Newsletters | Nombre d'envois | Régularité email | Mensuel |
| Communiqués de presse | Nombre de communiqués diffusés | Activité RP | Trimestriel |

## Tableau de bord synthétique

| Domaine | Indicateur clé | Objectif | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Site web | Visiteurs mensuels | À définir | Mensuel |
| WhatsApp | Abonnés au canal | À définir | Mensuel |
| Facebook | Abonnés page | À définir | Mensuel |
| LinkedIn | Abonnés page | À définir | Mensuel |
| Newsletter | Abonnés | À définir | Mensuel |
| QR Codes | Scans totaux | À définir | Mensuel |
| Candidatures | Dossiers projets déposés | À définir | Par appel |
| Expertise | Experts inscrits | À définir | Trimestriel |
| Événements | Participants cumulés | À définir | Trimestriel |
| Presse | Retombées médiatiques | À définir | Trimestriel |
| Ambassadeurs | Nombre actifs | À définir | Trimestriel |

## Suivi des QR Codes

| Support | QR Code dédié | Ce qu'on mesure |
| --- | --- | --- |
| Plaquette institutionnelle | QR vers site web | Efficacité de la plaquette |
| Affiches événements | QR vers inscription | Conversion affichage → inscription |
| Flyers appel à projets | QR vers formulaire | Conversion flyer → candidature |
| Kakémonos / Roll-ups | QR vers site | Efficacité signalétique |
| Cartes de visite équipe | QR vers contact | Suites aux rencontres |
| Supports événementiels | QR vers replay / ressources | Engagement post-événement |
| Badges participants | QR vers évaluation | Collecte feedback |

## Reporting

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Chiffres clés | Tableau des indicateurs du mois avec évolution vs mois précédent |
| Actions réalisées | Publications, événements, supports produits, partenariats |
| Faits marquants | Retombées presse, succès, contenus viraux |
| Difficultés | Obstacles rencontrés, indicateurs en baisse |
| Actions à venir | Programmation du mois suivant |

Indicateurs du site web

| Indicateur | Description | Fréquence | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Visiteurs uniques | Nombre de personnes ayant visité le site | Hebdo | Google Analytics |
| Sessions | Nombre total de visites | Hebdo | Google Analytics |
| Pages vues / session | Profondeur moyenne de navigation | Mensuel | Google Analytics |
| Durée moyenne de session | Temps passé sur le site | Mensuel | Google Analytics |
| Taux de rebond | % de visiteurs quittant après une seule page | Mensuel | Google Analytics |
| Sources de trafic | Répartition (direct, organique, social, email) | Mensuel | Google Analytics |
| Répartition géographique | Origine des visiteurs par pays | Mensuel | Google Analytics |
| Candidatures initiées | Nombre de formulaires commencés | Hebdo | Back-office site |
| Candidatures complétées | Nombre de formulaires finalisés | Hebdo | Back-office site |
| Inscriptions newsletter | Nouvelles inscriptions depuis le site | Mensuel | Plateforme web |
| Téléchargements ressources | Documents téléchargés | Mensuel | Plateforme web |

Indicateurs des réseaux sociaux

| Indicateur | Description | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Abonnés totaux | Somme des abonnés sur toutes les plateformes | Hebdo |
| Croissance nette | Nouveaux abonnés - désabonnements | Mensuel |
| Portée globale | Nombre de personnes ayant vu les publications | Hebdo |
| Taux d'engagement moyen | Interactions / Portée | Mensuel |
| Clics vers le site | Trafic généré vers ayenah.ci | Hebdo |

Indicateurs par plateforme

| Plateforme | Indicateurs spécifiques |
| --- | --- |
| Facebook | Abonnés, portée, réactions, partages, commentaires, vues vidéo |
| LinkedIn | Abonnés, impressions, taux d'engagement, clics |
| YouTube | Abonnés, vues, durée moyenne visionnage, taux de rétention |
| WhatsApp (canal) | Abonnés, taux de lecture des messages |

Indicateurs de reporting aux PTF

| Catégorie | Indicateurs |
| --- | --- |
| Visibilité | Retombées presse, audience digitale, participation événements |
| Mobilisation | Candidatures reçues, missions d'expertise réalisées |
| Notoriété | Évolution audience, reconnaissance du dispositif |
| Capitalisation | Contenus produits, success stories documentées |
| Conformité | Respect charte graphique, présence logos partenaires |